## 湿地保护
附件3：
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年）
项目名称 |  | 湿地保护
主管部门 |  | 市资源局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市湿地保护中心
自评得分 |  |  | 91 |  |  | 财政审核评分 |  | 91
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 20 |  | 20 |  | 0 | 13.91 | 70%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 通过举办形式各样的科普宣传教育活动、制作宣传材料等，提升市民湿地保护意识，扩大银川湿地知名度；购买种类丰富的饲料在各湿地公园进行投喂；聘用专业鸟类监测人员，按照《陆生野生单位疫源疫病监测规范（试行）》，开展2021年春秋季野生候鸟传播高致病性禽流感的监测防控工作；选择引种湿地植物，为丰富银川湿地水生植物品种种植技术支撑提供依据；申报国家、自治区重要湿地专题图编制费 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 通过举办形式各样的科普宣传教育活动4次、制作宣传视频、展板、悬挂条幅等，扩大宣传，提升市民湿地保护意识，扩大银川湿地知名度；购买鸟食10340公斤（其中：小麦2000公斤、玉米4280公斤、水稻4060公斤），于11月底至2022年1月底分发给20家责任单位，并在144处投食点进行投食；聘用专业鸟类监测人员，按照《陆生野生单位疫源疫病监测规范（试行）》，开展春秋季野生候鸟传播高致病性禽流感的监测防控工作，2021年共开展了7个月鸟类疫源疫病监测防控及网络直报工作，共监测各类野生动物（候鸟）12.3万余只；委托宁夏华林博源工程咨询有限公司编制完成了银川市兴庆区黄河段自治区重要湿地、黄沙古渡国家重要湿地申报；选择引种湿地植物，为丰富银川湿地水生植物品种种植技术支撑提供依据
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
项目 决策(10 分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 完整 | 4
| 项目立项 | 相关性 | 2 | － | 相关性强 | 2
|  | 可行性 | 2 | － | 可行性强 | 2
|  | 适当性 | 2 | － | 适当 | 2
项目 管理(25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 7 | 7 | 指标中跨年执行指标，需在下年支付
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 基本有效 | 6 | 存在制度执行不严格情况
| 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 基本有效 | 2
|  | 管理制度有效性 | 6 | － | 基本有效 | 5
项目 产出 (30 分) | 数量指标 （10分） | 举办湿地日、爱鸟周等宣传教育活动的次数 | 10 | ≥3次 | 4次 | 9
|  | 制作宣传展板的数量 |  | ≥10块 | 17块
|  | 制作宣传条幅的数量 |  | ≥50条 | 52条
|  | 利用“两微一站”开展宣传活动的次数 |  | ≥600次 | ≥600次
|  | 指标1：聘用专业人员对湿地野生鸟类疫源疫病开展监测防控 |  | 监测期12个月（重点监测期6个月、非重点监测期6个月） | 完成监测8个月（重点监测期3.5个月，非重点监测期4.5个月） |  | 跨年执行
|  | 指标2：购置鸟食 |  | 10000公斤 | 10340公斤
|  | 指标3：.申报国家、自治区重要湿地专题图编制工作 |  | 1项 | 1项
| 质量指标（5分） | 宣传受众人群 | 5 | ≥10万人以上 | ≥10万人以上 | 5
|  | “两微一站”发布各类宣传信息点击量 |  | ≥3000次 | ≥3000次
|  | 湿地野生鸟类疫源疫病监测防控工作 |  | 达到上级相关部门对工作的要求 | 摸清了本年度湿地野生鸟类资源状况，全年湿地野生鸟类无重大疫病疫情发生
|  | 购置鸟食 |  | 无发霉、变质、净度95%以上，尘土含量小于0.01% | 质量合格
|  | .申报国家、自治区重要湿地专题图编制成果 |  | 利用大地2000坐标系对现状地进行基础矢量数据区划、影像底图收集及专题图编制 | 符合申报资料要求
| 时效指标（5分） | 完成科普宣传教育活动及材料制作 | 5 | 全年 |  | 5
|  | 指标1：湿地野生鸟类疫源疫病监测防控工作 |  | 服务期1年 | 8个月 |  | 跨年执行
|  | 指标2：购置鸟食并分发各相关单位进行投喂 |  | 2022年1月底 | 2022年1月底全部分发并投撒在144处点位
|  | 指标3：.申报国家、自治区重要湿地专题图编制成果提交时间 |  | 2020年8月底 | 2020年8月底
| 成本指标 （10分） | 举办湿地日、爱鸟周等宣传教育活动费用 | 5 | ≤6万 | 5.1万 | 10
|  | 展板制作费用（500元/块） |  | ≤0.5万
|  | 条幅制作费用（120元/条） |  | ≤0.6万
|  | 利用“两微一站”开展宣传活动费用 |  | ≤0.9万 | 1.2万 |  | 增加服务内容
|  | 聘用专业人员对湿地野生鸟类疫源疫病开展监测防控工作 |  | ≦3万元/年 | 1.6万元
|  | 购置鸟食 |  | ≦3万元 | 3.0万元
|  | 申报国家、自治区重要湿地专题图编制费 |  | ≦8万元 | 4.0万元
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 |  | 1 | 无 | 无 | 0 | 公益事业，无显著经济效益
| 社会效益 指标 | 对生态安全和公民身心健康 | 8 | 增强预防 | 增强防御 | 8
|  | 全社会对鸟类的保护意识 |  | 增强 | 显著增强
|  | 提升银川湿地知名度 |  | 显著 | 显著
|  | 提升市民湿地保护意识 |  | 显著 | 显著
| 生态效益 指标 | 对银川湿地鸟类资源年度本底数据 | 10 | 情况的了解程度 | 基本摸清 | 10
|  | 对银川市生态环境的变化趋势 |  | 起到促进作用 | 起到促进
|  | 通过宣传，引起更多市民关注湿地，共同打造良好的生态环境 |  | 有所改善 | 改善
| 可持续 影响指标 | 开展鸟类疫源疫病监测防控工作 | 6 | 长期 | 长期 | 6
|  | 银川城市品位，营造银川生态文明氛围 |  | 提升 | 有所提升
|  | 市民文化生活，培养青少年生态保护意识， |  | 丰富 | 丰富
| 服务对象 满意度 指标 （10分） | 对委托方提交的监测报告及监测成果满意度 | 10 | ≧85% | ≧90% | 8
|  | 宣传受众人群满意度 |  | 100% | 100%
合计 | [5 empty] | 91
项目评价人： | [5 empty] | 财政审核人：

## 市本级配套
附件3：
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年）
项目名称 |  | 银川重点湿地保护修复项目配套费
主管部门 |  | 银川市林业局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市湿地保护中心
自评得分 |  |  | 95 |  |  | 财政审核评分 |  | 95
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 20 |  | 20 |  | 0 | 16.01 | 80%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 银川重点湿地保护修复项目工程咨询服务、工程造价及工程监理费 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 编制完成《银川重点湿地保护修复项目建设方案》、包含典型设计、按照施工图编制完成工程量清单及控制价，监理自2021年3月25日开始对项目质量、施工进度进行旁站监理
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
项目 决策(10 分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | 按照审批局批复的方案执行 | 目标填报规范、完整、清晰明确 | 4
| 项目立项 | 相关性 | 2 | 项目申报、招标、实施所需 | 项目申报、招标、实施所需 | 2
|  | 可行性 | 2 | 切实可行 | 可行 | 2
|  | 适当性 | 2 | 在国家相关取费标准的基础上进行下浮 | 在国家相关取费标准的基础上进行下浮 | 2
项目 管理(25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | 100% | 80% | 8 | 2021年一标段因阅海湖水位较高，芦苇种植未实施完成，监理费按项目完成投资只支付了部分
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | 单位建立了整套财务管理制度 | 单位建立了整套财务管理制度 | 7
| 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | 有效 | 有效 | 2
|  | 管理制度有效性 | 6 | 有效 | 有效 | 6
项目 产出 (30 分) | 数量指标 （10分） | 指标1：工程咨询服务工作 | 4 | 1项 | 1项 | 4
|  | 指标2：工程造价咨询工作 | 2 | 1项 | 1项 | 2
|  | 指标3：.工程监理服务工作 | 4 | 1项 | 1项 | 4
| 质量指标（5分） | 指标1：工程咨询服务工作 | 2 | 符合项目立项审批要求 | 编制的项目建设方案通过审批及审批 | 1
|  | 指标2：造价咨询工作 | 1 | 清单无漏项，工程造价符合市场行情 | 编织的清单无漏项，控制价结合当季材差，符合招标所需 | 1
|  | 指标3：项目监理 | 2 | 公开招标确定 | 公开招标确定 | 1
| 时效指标（5分） | 指标1：工程咨询服务工作完成时间 | 2 | 2020年6月中旬前 | 2020年6月中旬前 | 2
|  | 指标2：造价咨询工作完成时间 | 1 | 2020年12月底前 | 2020-12-20 | 1
|  | 指标3：工程监理 | 2 | 与项目竣工结算同步 | 与项目竣工结算同步 | 2
| 成本指标 （10分） | 指标1：工程咨询服务工作 | 5 | ≦10万元 | 8.5万元 | 5
|  | 指标2：造价咨询工作完成时间 | 2 | ≦3万元 | 1.531万元 | 2
|  | 指标3：工程监理 | 5 | ≦10.14万元 | 8.98万元 | 5
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
| 社会效益 | 指标2：对缓解银川市域重要湖泊水系景观单一的局面 | 5 | 有效 | 有效 | 5
|  | 向市民展示丰富的湿地资源景观 | 5 | 充分 | 充分 | 5
| 生态效益 指标 | 指标1：提高湿地的观赏景观，增加湿地生物多样性 | 5 | 有效 | 有效 | 5
|  | 指标2：对胡泊水质的金净化有一定的促进作用 | 5 | 起到促进作用 | 起到促进 | 5
|  | 指标3.湿地公园的科普宣教职能 | 5 | 显著提升 | 显著 | 5
| 服务对象 满意度 指标 （10分） | 指标1：对委托方提交的建设方案、工程量清单等、监理的服务满意度 | 10 | ≧85% | ≧90% | 9
合计 | [5 empty] | 95
项目评价人： | [6 empty] | 财政审核人：

## 宁夏黄河湿地定位站运行费
附件3：
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年）
项目名称 |  | 宁夏黄河湿地定位站运行费
主管部门 |  | 银川市自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市湿地保护中心
自评得分 |  |  | 95 |  |  | 财政审核评分 |  | 95
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 市财政 | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 100
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 1、完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护；2、完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护；3、完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交；4、以生态站为依托，开展课题研究，并产出一定数量和质量的科研成果；5、在2021年国家林草局公布的全国生态站评估中获得良好等次。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 1、完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护；2、完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护；3、完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交；4、以生态站为依托，开展课题研究，并产出一定数量和质量的科研成果；争取在2021年国家林草局公布的全国生态站评估中获得良好等次。
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
项目 决策(10 分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | 按照实施方案实施 | 目标填报规范、完整、清晰明确 | 4
| 项目立项 | 相关性 | 2 | 开展业务工作所需 | 开展业务工作所需 | 2
|  | 可行性 | 2 | 切实可行 | 编制定位站运行绩效目标申请表，与技术依托单位签订《2021年宁夏黄河湿地生态系统定位观测研究站任务合同》 | 2
|  | 适当性 | 2 | 制定了测算依据或标准 | 按照测算依据或标准实施 | 2
项目 管理(25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | 100% | 10 | 10
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － |  | 7
| 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － |  | 2
|  | 管理制度有效性 | 6 | － |  | 6
| 数量指标（10分） | 指标1：签订任务合同1份 | 10 | 完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交；以生态站为依托，开展课题研究，并产出一定数量和质量的科研成果 | 完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交；4、以生态站为依托，开展课题研究，并产出一定数量和质量的科研成果 | 10
……
| 质量指标（5分） | 指标1：定位站设备正常运行率 | 2 | 完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护；完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护 | 完成宁夏黄河湿地定位站监测指标体系维护；完成宁夏黄河湿地定位站监测设备维修与维护 | 2
|  | 监测指标真实、可靠，并按时上传 | 3 | 完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交； | 完成国家局对宁夏黄河湿地定位站要求的水、土、生等生态因子观测与数据汇交； | 3
……
| 时效指标（5分） | 指标1：1年的服务合同 | 5 | 服务期1年 | 12个月 | 5 | 合同服务期为2021年5月30日---2022年5月31日
……
| 成本指标 （10分） | 指标1：与技术依托单位签订合同费用 | 5 | ≦4万元/年 | 4 | 5
|  | 指标2：定位站中心站运行费（电、设施维护维修、临时工费用） | 3 | ≦3.6万元 | 3.6 | 3
|  | 指标3：生态监测运行用电费用 | 2 | ≦1.4万元 | 1.4 | 2
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标1：间接经济效益 | 5 | 有所提升 | 有所提升 | 4
指标2：
……
| 社会效益 指标 | 指标1：弥补了我国典型河流湿地定位站的空白 | 5 | 有所提升 | 有所提升 | 4
| 生态效益 指标 | 指标1：为黄河湿地生态环境保护提供依据，间接提高黄河流域生态环境保护 | 5 | 有所提升 | 有所提升 | 4
……
| 可持续 影响指标 | 指标1：为黄河流域可持续保护提供数据支撑 | 10 | 长期 | 长期 | 9
指标2：
……
| 服务对象 满意度 指标 （10分） | 指标1：社会公众满意度 | 10 | ≧95% | ≧95% | 9
指标2：
……
合计 | [5 empty] | 95
|  | 项目评价人： |  |  | 财政审核人：

## 银川湿地生态监测运行
附件4：
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年）
项目名称 |  | 银川市湿地生态监控运行
主管部门 |  | 银川市自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市湿地保护中心
自评得分 |  |  | 82.2 |  |  | 财政审核评分 |  | 82.2
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 市财政 | 10 | 10 |  | 10 | 4.203 | 42
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 1、对湿地监测系统进行维护和保养；2、对生态监测系统平台及鸣翠湖、阅海、宝湖、海宝湖、鹤泉湖、黄沙古渡、灵武南湖等7处重要湿地监控系统进行维护和配备设备进行检查、清洗和更新保养。维护银川湿地生态监测系统稳定，继续丰富数据库数据，更新、升级平台软件 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 按合同每月正常维护，已完成5个月的维护
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
项目 决策(10 分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | 按照实施方案实施 | 目标填报规范、完整、清晰明确 | 4
| 项目立项 | 相关性 | 2 | 开展业务工作所需 | 开展业务工作所需 | 2
|  | 可行性 | 2 | 切实可行 | 项目经过招投标，确定运维养护单位，并签订《2021年银川湿地生态监测系统维护合同》 | 2
|  | 适当性 | 2 | 制定了测算依据或标准 | 按照测算依据或标准实施 | 2
项目 管理(25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | 100% | 10 | 4.2 | 2021年银川湿地生态监测系统维护合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30日，2021年该项目资金支付按照实际服务期限支付4.4625万
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － |  | 7
| 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － |  | 2
|  | 管理制度有效性 | 6 | － |  | 6
| 数量指标 | 指标1：湿地监测1年网络费 | 5 | 保证网络畅通 | 保证1年网络畅通 | 5
|  | 指标2：进行网络提升改造1次 | 5 | 提高网络稳定性 | 提高网络稳定性 | 5
……
| 质量指标（5分） | 指标1：设备正常运行率 | 2 | ≧70% | 及时排除系统故障，保证系统正常运行 | 2
|  | 系统运行稳定，效率提升 | 3 | 保证全年银川湿地生态监测系统正常运行明显 | 达到银川湿地生态监测系统正常运行的要求，系统运行稳定 | 3
……
| 时效指标（5分） | 指标1：12个月内完成湿地生态监测运维任务 | 5 | 服务期1年 | 13个月 |  | 合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30日
……
| 成本指标 （10分） | 指标1：生态监测运维费 | 4 | ≦3万元/年 | 0 | 0 | 合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30日
|  | 指标2：生态监测运行网络费 | 2 | ≦3.6万元 | 3.2 | 2 | 合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30日
|  | 指标3：生态监测运行用电费用 | 2 | ≦1.4万元 | 0 | 0 | 合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30日
|  | 指标4:监测设备耗材及设备维护 | 2 | ≦3万元 | 1.003 | 1 | 合同服务期为2021年11月1日---2022年11月30日
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标1：间接效益 | 5 | 有所提升 | 有所提升 | 5
……
| 社会效益 指标 | 指标1：监测能力得到提升 | 3 | 有所提升 | 有所提升 | 3
|  | 指标2：系统稳定性提升 | 2 | 有所提升 | 有所提升 | 2
……
| 生态效益 指标 | 指标1：有利于提高湿地管理水平 | 2 | 有所提升 | 有所提升 | 2
|  | 指标2：有利于湿地工作进一步开展 | 3 | 有所提升 | 有所提升 | 3
……
| 可持续 影响指标 | 指标1：为银川市湿地保护可持续发展提供依据 | 10 | 长期 | 长期 | 10
指标2：
……
| 服务对象 满意度 指标 （10分） | 指标1：社会公众满意度 | 10 | ≧95% | ≧95% | 10
……
合计 | [5 empty] | 82.2
|  | 项目评价人： | [5 empty] | 财政审核人：

## 自治区财政林业补助资金
附件4：
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年）
项目名称 |  | 2021年自治区财政林业补助资金---银川市重点湿地保护与能力提升建设项目
主管部门 |  | 银川市林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 银川市湿地保护中心、银川国家湿地公园（阅海、鸣翠湖园区）、宁夏黄沙古渡国家湿地公园、宁夏鹤泉湖国家湿地公园、宁夏银川黄河外滩国家湿地公园
自评得分 |  |  | 94.5 |  |  |  | 财政审核评分 94.5
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 180 |  |  | 180 |  | 0 | 157.3 | 87.4%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 1.通过举办形式多样的科普宣传教育活动、制作宣传材料等，吸引更多的市民学习湿地知识，了解宁夏湿地现状，并积极的参与到湿地保护的行列，推动湿地保护的顺利进行；2.通过对湿地区域芦苇进行刈割，确保湿地安全防火，并促使芦苇等挺水植物更新复壮；3.通过生态补水，缓解湿地水源不足的状况，确保湿地水生态平衡；4.维持湿地生态监测系统平稳运行。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 1.5处国家级湿地公园资金项目计划实施内容全部完成；2.银川市湿地保护中心资金项目中的湿地监测网络运行、维护及重点湿地水质、植被监测未到合同约定的服务期，其他宣教项目全部完成。
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 参考分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
项目 决策(10 分) | 项目目标 | 完整性 |  | 4 | 按照实施方案实施 | 目标填报规范、完整、清晰明确 | 4
| 项目立项 | 相关性 |  | 2 | 开展业务工作所需 | 开展业务工作所需 | 2
|  | 可行性 |  | 2 | 切实可行 | 资金项目是结合银川湿地保护中心及5处国家湿地公园开展湿地保护管理工作的实际进行编制 | 2
|  | 适当性 |  | 2 | 建设内容的投资规模有造价依据 | 依据结算审核金额进行结算 | 2
项目 管理(25分) | 投入管理 | 预算执行率 |  | 10 | 100% | 87.4% | 8.5 | 湿地保护中心实施的3个子项目服务期未到，按照服务进度支付资金，故资金未全部支付完成
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 |  | 7 | 建立健全专项资金管理制度 | 补充完善单位内控制度 | 6
| 项目实施 | 绩效监控有效性 |  | 2 | 资金项目实施过程中开展项目实施绩效监控 | 2021年7月底开展了资金项目绩效监控，并及时报送相关部门 | 2
|  | 管理制度有效性 |  | 6 | 项目实施执行资源局项目实施程序、制度进行 | 项目实施严格执行资源局项目实施程序、制度进行 | 6
项目 产出 (30 分) | 数量指标 （10分） | 银川市湿地保护中心 | 视频制作 | 10 | 2部 | 2部 | 10
|  |  | 宣传片制作 |  | 2部 | 2部
|  |  | 宣传活动 |  | 5次 | 5次
|  |  | 宣传图册制作 |  | 600册 | 600册
|  |  | 宣传牌制作 |  | 30块 | 30块
|  |  | 湿地专技培训 |  | 1次 | 1次
|  |  | 远程直播 |  | 2次 | 2次
|  |  | 湿地监测系统网络费 |  | 1年的4G流量维护及网络租用维护，保证监测网络系统正常运行 | 监测网络系统正常运行 |  | 服务期：：2021年8月-2022年8月
|  |  | 湿地监测运行维护 |  | 对湿地生态监测系统平台及鸣翠湖等7处重要湿地监控系统进行维 护和配备设备进行检查、清洗和更新保养 | 对生态监测系统平台及鸣翠湖等7处重要湿地监控系统进行维护和配备设备进行检查、清洗和更新保养；维护银川湿地生态监测系统稳定，保证整个系统的良性运行 |  | 维护期：2021年11月-2022年11月
|  |  | 重点湿地水质及植被监测工作内容 |  | 对15处重点湖泊表水水质的浑浊度、电导率、pH、可溶性磷、总磷、悬浮物、溶解氧、硝酸盐、总氮、化学需氧量、氨氮、透明度等指标进行检测，每个湖泊取样频次为每月一次，每次取样各湖泊取样点位不少于15个，样品个数不少于8个，每月出具检测报告。对鸣翠湖、鹤泉湖湿地植物及群落进行监测。监测指标主要包括：湿地植被类型、面积分布、盖度、多样性（物种多度、丰度）生物量、挺水植物、沉水植物和漂浮植物的种类与分布、指示种、藻类的种类及生物量等。形成年度监测报告 | 开展2个月检测工作（2021年10月、11月）出具2期水质检测报告 |  | 2021年9月委托第三方公司开始此项工作，服务期限1年，即2021年9月-2022年8月底
|  | 银川国家湿地公园阅海园区 | 湖区芦苇刈割面积 |  | ≧600亩 | 730亩
|  |  | 湿地生物资源调查工作 |  | 形成阅海湿地生物资源调查报告及阅海动植物图谱资料 | 完成阅海湿地生物资源调查报告，阅海动植物图谱
|  | 银川国家湿地公园鸣翠湖园区 | 生态补水量 |  | ≧676.5万m3 | 629.21万m3;
|  |  | 渠道清理长度 |  | ≧1925m | 2200m
|  |  | 湿地监控及安全语音提示系统维保内容 |  | ≧1年 | 完成鸣翠湖园区所有电子设备弱电进行更换维保，维修保养自7月30日开始至8月11日结束，其中维修草坪音箱27个，更换摄像头电源20个、网桥3个、电脑3个、SC光纤跳线32个、8口千兆POE2个、8口百兆交换机2个、5口百兆交换机4个、3KM光电10个、20KM光电8个、网线900米、电源线800米、发送卡1个
|  | 宁夏黄沙古渡国家湿地公园 | 收割芦苇面积 |  | ≥440亩 | 510.4亩
|  | 宁夏鹤泉湖国家湿地公园 | 割刈芦苇面积 |  | ≥600亩 | 600亩
|  |  | 生态补水量 |  | ≥100万m³ | 100万m3
|  |  | 湿地生态监控设施设备维护与运行数量 |  | ≥10套 | 10套
|  | 宁夏银川黄河外滩国家湿地公园 | 河滩地芦苇收割、外运面积 |  | ≥800亩 | 919亩
| 质量指标（5分） | 银川市湿地保护中心 | 视频制作 | 5 | 合同约定 | 合同约定 | 5
|  |  | 宣传片制作 |  | 高清 | 高清
|  |  | 宣传活动 |  | 合同约定 | 合同约定
|  |  | 宣传图册制作 |  | 克重≥160g | 克重≥160g
|  |  | 湿地专技培训 |  | 收到培训效果 | 收到培训效果
|  |  | 宣传牌制作 |  | 合格 | 合格
|  |  | 远程直播 |  | 合同约定 | 合同约定
|  |  | 湿地监测系统网络费 |  | 检测网络系统正常运行 | 系统正常运行
|  |  | 湿地监测运行维护 |  | 维护银川湿地生态监测系统稳定，保证整个系统的良性运行 | 正常运行
|  |  | 重点湿地水质及植被监测工作 |  | 符合行业要求 | 2021年开展2个月监测工作，监测数据符合行业要求
|  | 银川国家湿地公园阅海园区 | 湖区芦苇刈割收净率 |  | ≥90% | ≥95%
|  |  | 湿地生物资源调查工作周密性及整体衔接性 |  | 良好 | 良好
|  | 银川国家湿地公园鸣翠湖园区 | 生态补水 |  | 确保湖泊水位控制在常水位 | 全年湖泊水位正常
|  |  | 渠道清理 |  | 补水畅通 | 补水畅通
|  |  | 湿地生态监控及安全语音提示系统维保 |  | 确保全年使用正常 | 全年使用正常
|  | 宁夏黄沙古渡国家湿地公园 | 芦苇刈割收净率 |  | ≥90% | ≥95%
|  | 宁夏鹤泉湖国家湿地公园 | 刈芦收净率 |  | ≥90% | ≥95%
|  |  | 生态补水 |  | 确保湖泊水位控制在常水位 | 全年湖泊水位正常
|  |  | 湿地生态监控设施设备维护与运行情况 |  | 确保设施设备全年使用正常 | 全年使用正常，信号传输正常，监测画面清晰
|  | 宁夏银川黄河外滩国家湿地公园 | 刈芦收净率及外运情况 |  | ≥90%，运至指定地点 | ≥95%，全部运至指定地点堆放
| 时效指标（5分） | 银川市湿地保护中心 | 视频制作 | 5 | 2022年3月底前 | 2022年3月底前 | 4
宣传片制作
宣传活动
|  |  | 宣传图册制作 |  | 2022-01-01 | 2022-01-01
|  |  | 宣传牌制作 |  | 2022-01-01 | 2022-01-01
|  |  | 湿地专技培训 |  | 2021-10-01 | 2021-12-01
|  |  | 远程直播 |  | 2022年3月底前 | 2022年3月底前
|  |  | 湿地监测系统网络费 |  | 2021年8月-2022年8月 | 2021年8月-2022年8月
|  |  | 湿地监测运行维护 |  | 2021年11月-2022年11月 | 2021年11月-2022年11月
|  |  | 重点湿地水质及植被监测工作 |  | 2021年10、11月、2022年3-9月 | 2021年开展2个月即10月、11月
|  | 银川国家湿地公园阅海园区 | 湖区芦苇刈割 |  | 2021年12月-2022年2月 | 2022年1月中旬完成
|  |  | 湿地生物资源调查工作 |  | 2021年4月-2021年10月 | 2021年10月底完成
|  | 银川国家湿地公园鸣翠湖园区 | 生态补水 |  | 2021年4月-11月 | 2021年4月-11月完成
|  |  | 渠道清理 |  | 2021年3月-11月 | 2021年3月-11月完成
|  |  | 湿地生态监控及安全语音提示系统维保 |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-11月完成
|  | 宁夏黄沙古渡国家湿地公园 | 芦苇刈割 |  | 2021年2月-3月中旬 | 2021年3月底完成
|  | 宁夏鹤泉湖国家湿地公园 | 刈芦收割 |  | 2021年1月底完成 | 2021年1月底完成
|  |  | 生态补水 |  | 2021年4月至12月 | 2021年4月至11月底完成
|  |  | 湿地生态监控设施设备维护与运行 |  | 2021年1月至12月 | 2021年1月至12月底完成
|  | 宁夏银川黄河外滩国家湿地公园 | 刈芦收割 |  | 2021年4月底 | 2021年4月底完成
| 成本指标 （10分） | 银川市湿地保护中心 | 视频制作 | 10 | ≤20000元 | 2.0万元 | 10
|  |  | 宣传片制作 |  | ≤40000元 | 4.0万元
|  |  | 宣传活动 |  | ≤18500元 | 1.85万元
|  |  | 宣传图册制作 |  | ≤9000元 | 0.9万元
|  |  | 宣传牌制作 |  | ≤18000元 | 1.8万
|  |  | 湿地专技培训 |  | ≤4.5万元 | 4.41万元
|  |  | 远程直播 |  | ≤10000元 | 1.0万元
|  |  | 湿地监测系统网络费 |  | ≦2.4万元 | 2.2万元
|  |  | 湿地监测运行维护 |  | ≦11.45万元 | 2.86万元
|  |  | 重点湿地水质及植被监测工作 |  | ≦6.5万元 | 1.4万元
|  | 银川国家湿地公园阅海园区 | 湖区芦苇刈割 |  | ≦成本控制在416元/亩 | 28.1万元
|  |  | 湿地生物资源调查工作 |  | ≦5万元 | 5万元
|  | 银川国家湿地公园鸣翠湖园区 | 生态补水 |  | ≦0.034元/m3 | 21.48万元
|  |  | 渠道清理 |  | ≦20.78元/m | 4万元
|  |  | 湿地生态监控及安全语音提示系统维保 |  | ≦30000元/年 | 3万元
|  | 宁夏黄沙古渡国家湿地公园 | 芦苇刈割 |  | ≦460元/亩 | 23.17万元
|  | 宁夏鹤泉湖国家湿地公园 | 刈芦收割 |  | ≤12万元 | 13.07万元
|  |  | 生态补水 |  | ≤5万元 | 5万元
|  |  | 湿地生态监控设施设备维护与运行 |  | ≤3万元 | 3万元
|  | 宁夏银川黄河外滩国家湿地公园 | 刈芦收割 |  | ≤40万元 | 39.25万元
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 促进湿地旅游产业的发展，增加旅游收入，为区域经济发展带来间接的经济效益 |  |  | 明显 | 不明显 | 2
| 社会效益 指标 | 对当地群众的精神文化、物质文化的需求满足及提高情况 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 5
|  | 项目区周边人员的就业机会 |  |  | 有效增加 | 有效增加
|  | 市民及游客对自然环境的保护意识 |  |  | 显著提升 | 显著提升
| 生态效益 指标 | 推动银川国家湿地公园的管理和发展，发挥国家级湿地公园的生态服务功能 |  |  | 有效 | 有效增加 | 18
|  | 维护湿地公园生态系统的稳定性 |  |  | 有效 | 有效
|  | 湿地公园的科普宣教职能 |  |  | 有效提升 | 有效提升
| 可持续 影响指标 | 对湿地公园的建设发展的可持续性 |  |  | 长期 | 长期 | 5
|  | 对开展国际湿地城市宣传和生态文明城市建设的推动作用 |  |  | 积极 | 积极
| 服务对象 满意度 指标 （10分） | 符合各湿地公园的管理需求，项目实施点管理单位对实施的项目及完成的各项指标满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3
合计 | [6 empty] | 94.5
项目评价人： |  |  |  |  | 财政审核人： |  |  |  | 财政审核人：

## 银川重点湿地保护修复项目
附件4：
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年）
项目名称 |  | 银川重点湿地保护修复项目
主管部门 |  | 银川市林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 银川市湿地保护中心
自评得分 |  |  | 85 |  |  |  | 财政审核评分 |  | 85
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 500 |  |  | 500 |  |  | 220 | 44%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 目标1：湿地保护恢复工程：（1）植被恢复：在阅海湿地公园实施植被恢复90917m2； （2）水生植物浮岛及浮岛保护网：在银川城区重要湿地区域新建水生植物浮岛6325m2，在建设的浮岛周围设置保护围网2360m。 （3）湿地边界保护围栏：在银川黄河外滩国家湿地公园东界设置保护围栏2450m。 目标2.湿地监测工程：对银川国家湿地公园阅海园区湿地监测系统改造提升、对银川黄河外滩国家湿地公园湿地监测系统扩增建设。 目标3.湿地宣教工程：在银川黄河外滩国家湿地公园建设警示指示牌30个，宣传牌20个，在银川阅海湿地公园建设可折叠移动的铝合金展板4块，中型宣传牌5个，制作宣传彩页5000份。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 完成水生植物浮岛7452m2,种植荷花24200m2、睡莲15308m2，设置植物保护围网3146m,在阅海生境岛种植柽柳等植物250株、种植蜀葵600m2，在银川黄河外滩国家湿地公园设置湿地边界围栏2595m,二标段完成黄河外滩湿地公园湿地监测系统扩增项目，安装湿地监测前端24个、完成59块湿地宣教牌制作安装，改造阅海湿地监控前端5处。
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 参考分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
项目 决策(10分) | 项目目标 | 完整性 |  | 4 | 按规范编制了项目建设方案，并通过专家评审 | 目标设定明确 | 4
| 项目立项 | 相关性 |  | 2 | 结合现阶段银川重点湿地实际，开展相关业务工作 | 结合银川重点湿地实际生态系统及湿地生态监测现状，开展相关业务工作 | 2
|  | 可行性 |  | 2 | 银审服（批）发[2020]39号 | 按照银审服（批）发[2020]39号组织实施 | 2
|  | 适当性 |  | 2 | 建设内容及投资规模有造价依据 | 建设内容及投资规模有造价依据 | 2
项目 管理(25分) | 投入管理 | 预算执行率 |  | 10 | 100% | 43% | 5 | 2021年项目未进行验收，未进行结算审核
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 |  | 7 | 补充完善单位内容管理制度 | 严格按照内控管理制度组织实施项目建设 | 6
| 项目实施 | 绩效监控有效性 |  | 2 | 资金项目实施过程中开展项目实施绩效监控 | 2021年7月底开展了资金项目绩效监控，并及时报送相关部门 | 2
|  | 管理制度有效性 |  | 6 | 项目实施、资金支付按照资源局项目实施程序、制度进行 | 项目实施、资金支付按照资源局项目实施程序、制度进行 | 6
项目 产出 (30 分) | 数量指标 （10分） | 在阅海等湿地种植芦苇、蒲草等水生植被面积 |  | 10 | ≧9.09万㎡ | 3.95万㎡ | 7 | 2021年3至7月阅海湖种植区域水位较高（平均1.7米），无法实施芦苇种植，只完成了宝湖、海宝湖等湿地的荷花、睡莲的种植
|  | 建设水生植物浮岛面积 |  |  | ≧0.63万㎡ | 7452m2
|  | 设置浮岛围网长度 |  |  | ≧2360m | 3146m,
|  | 安装湿地边界保护围栏长度 |  |  | ≧2450m | 2595m
|  | 改造提升、扩增2处湿地公园监测系统个数 |  |  | 阅海改造11处、新增5处、黄河外滩新增24处 | 阅海改造8处、新增5处、黄河外滩新增24处
|  | 制作安装各种型号安全警示、宣传牌个数 |  |  | ≧59块 | 59块
| 质量指标（5分） | 在阅海等湿地种植芦苇、蒲草等水生植被成活率 |  | 5 | ≧95% | 30% | 3
|  | 水生植物浮岛上植被成活率 |  |  | ≧95% | ≧95%
|  | 设置浮岛围网质量 |  |  | 防治鱼类进入浮岛区域啃食水生植物根系的作用 | 切实起到防治鱼类进入浮岛区域啃食水生植物根系的作用
|  | 安装湿地边界保护围栏质量 |  |  | 设置高度、围网密度等符合湿地管理需要，质量合格 | 设置高度、围网基础、密度等符合湿地管理需要，质量合格
|  | 改造提升、扩增2处湿地公园监测系统运行情况 |  |  | 确保湿地生态监测系统运行正常 | 运行正常
|  | 制作安装各种型号安全警示、宣传牌 |  |  | 符合湿地公园开展湿地宣教工作的需要 | 各种尺寸宣传牌符合湿地公园开展湿地宣教工作的需要，质量合格，结实耐用
| 时效指标（5分） | 在阅海等湿地种植芦苇、蒲草等水生植被 |  | 5 | 2021年7月底 | 2021年6月底 | 4
|  | 水生植物浮岛铺设及浮岛上植被种植 |  |  | 2021年7月底
|  | 设置浮岛围网 |  |  | 2021年7月底
|  | 安装湿地边界保护围栏 |  |  | 2021年7月底
|  | 改造提升、扩增2处湿地公园监测系统 |  |  | 2021年6月底 | 2022年2月底 |  | 阅海生境岛上个别点位监控前端要在冬季结冰后，冰面能上机械才能进行维修
|  | 制作安装各种型号安全警示、宣传牌 |  |  | 2021年6月底 | 2021年6月底
| 成本指标 （10分） | 在阅海等湿地种植芦苇、蒲草等水生植被、在海宝湖、小西湖设置生物浮岛、黄河外滩安装湿地边界围栏的成本控制 |  | 10 | ≤329万元 | 228万元 | 10 | 1、在阅海湖种植的芦苇因水位高当年无法种植；2、在海宝湖、小西湖、宝湖种植的荷花、睡莲成活率不高，达到质量标准的面积少于合同种植面积
|  | 改造提升、扩增2处湿地公园湿地生态监测系统、及制作安装各种型号安全警示、宣传牌成本控制 |  |  | ≤109.8万元 | 95万元 |  | 约海生境岛上个别点位监控前端要在冬季结冰后，冰面能上机械才能进行维修
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 新增监测范围1.7万亩，每年可以减少10万元的巡护人员劳务报酬投入 |  | 35 | 明显 | 明显 | 2
|  | 增加湿地景观，带动湿地旅游业发展，提高湿地公园旅游收入 |  |  | 明显 | 不明显
| 社会效益 指标 | 改善银川部分重点湿地水面景观单一 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 12
|  | 遏制阅海湖芦苇等水生植物退化 |  |  | 有效遏制 | 有效遏制
|  | 国家级湿地公园湿地生态监测监控能力 |  |  | 有效提高 | 显著提高
|  | 民众对湿地保护意识 |  |  | 有所加强 | 有所加强
| 生态效益 指标 | 银川部分重点湿地景观得到提升 |  |  | 不断提升 | 有所提升 | 11
|  | 湿地生物多样性 |  |  | 增加 | 显著增加
|  | 湿地生态监测力度 |  |  | 加强 | 不断加强
| 可持续 影响指标 | 推动银川重点湿地保护可持续发展 |  |  | 长期 | 长期 | 2
| 服务对象 满意度 指标 （10分） | 湿地生态建设参与人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 3
|  | 对工程建设效果的满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 2
合计 | [6 empty] | 85
|  | 项目评价人： | [6 empty] | 财政审核人：

## 单位名称 (hidden)
单位名称 | 评价方式 | 报送内容 | 项目性质
中国共产党银川市委员会办公室 | 自评价 | 自评表 | 部门预算项目
银川市委组织部 | 第三方评价 | 评价报告 | 追加预算项目
中国共产党银川市委员会宣传部 | 财政组织评价
中国共产党银川市委员会统一战线工作部
中共银川市委政法委员会
中国共产党银川市委员会政策研究室
中国共产党银川市直属机关工作委员会
中国共产党银川市纪律检查委员会
银川市人民代表大会常务委员会办公室
银川市人民政府办公室
银川市人民政府驻上海联络处
银川市人民政府驻深圳办事处
银川市人民政府驻北京联络处
银川市发展和改革委员会
银川市工业和信息化局
银川市科学技术局
银川市生产力促进中心
银川市住房和城乡建设局
银川市物业服务中心
银川市建设工程质量监督站
银川市建筑行业管理处
银川市建设工程招标投标管理中心
银川市房屋产权交易管理中心
银川市住房制度改革领导小组办公室
银川市住房保障中心
中国共产党银川市委员会机构编制委员会办公室
银川市财政局
银川市会计核算中心
银川市公共资源交易中心
银川市人力资源和社会保障局
银川市劳动就业培训中心
银川市就业与创业服务局
银川市社会保险事业管理局
银川市人事考试培训中心
银川市园林管理局
银川市唐徕公园
银川市中山公园
银川市西夏公园
银川市园林规划设计院
银川市宁园管理所
银川市绿化一处
银川市绿化二处
银川市绿化养护管理站
银川市海宝公园
银川市森林公园
银川市览山公园
银川市林业（园林）有害生物检疫检验站
银川市公安局森林分局
银川市民族事务委员会
银川市海宝塔寺管理所
银川市伊斯兰教协会
银川市审计局
银川市民政局
银川市殡仪馆
银川市殡葬管理所
银川市救助管理站
银川市回民殡仪馆
银川市福利彩票发行中心
银川市榆树沟汉民公墓管理所
银川市统计局
银川市交通运输局
银川市城市客运管理中心
银川市公路管理处
银川市公路路政稽查支队
银川市商务局
银川国际会议展览中心
银川市农牧局
银川市农业技术推广服务中心
银川市畜牧技术推广服务中心
银川市水产技术推广服务中心
银川市农产品质量检测中心
银川市农业综合执法支队
银川市水务局
银川市节约用水办公室
银川市银西防洪管理所
银川市河道管理所
银川市桑园沟管理所
银川市黄洋滩防洪管理所
银川市文化旅游广电局
银川市艺术研究室
银川市文化艺术馆
银川市图书馆
银川市文物管理处
银川美术馆
银川市文化市场综合执法队
银川文化艺术中心
银川市教育局
银川阅海小学
北方民族大学附属中学
银川市第七幼儿园
宁夏幼儿师范高等专科学校
银川市师资培训中心
银川市教育科学研究所
银川市实验中学
银川市第二中学
银川市第六中学
银川市第九中学
银川职业技术学院
银川唐徕回民中学
银川市第一幼儿园
银川市实验小学
银川市特殊教育中心
银川高级中学
银川市第二十五中学
银川市第二十四中学
银川市永泰小学
银川滨河新区景城第一小学
银川滨河新区景城第一中学
银川市阅海第三小学
银川市阅海第四小学
银川市卫生和计划生育委员会
银川市疾病预防控制中心
银川市妇幼保健院
银川市中医医院
银川市第一人民医院
银川市第二人民医院
银川市第三人民医院
银川市口腔医院
银川市卫生监督所
银川市计划生育指导服务中心
银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心
银川市紧急救援中心
银川市投资促进局
银川市档案馆
银川市人民政府研究室
银川市生态环境局
银川市环境监察支队
银川市环境监测站
银川市公安局
银川市公安局金凤区公安分局
银川市公安局交通警察支队
银川市公安局兴庆区分局
银川市公安局特警支队
宁夏银川市经济技术开发区公安局
银川市公安局西夏区分局
银川市公安局公共交通治安分局
银川市强制隔离戒毒所
银川市看守所
银川市公安局宁东公安分局
宁夏银川市拘留所
银川市公安局滨河新区分局
银川市司法局
银川仲裁委员会办公室
中国人民政治协商会议银川市委员会办公室
银川市科学技术协会
银川市科技咨询服务中心
银川市总工会
银川市职工文化活动中心
银川市妇女联合会
银川市妇女儿童活动中心
银川市文学艺术界联合会
银川市工商业联合会
中国共产主义青年团银川市委员会
银川市青少年宫
银川市信访督办局
银川市综合执法监督局
银川综合保税区管理委员会
银川市金融工作局
银川市审批服务管理局
银川市市场监督管理局
银川市体育局
银川市体育运动场地管理所
银川市体育运动学校
银川市体育中心
中国共产党银川市委员会人才工作局
银川人才工作服务中心
银川市人才交流服务中心
银川市委党史研究室
中国共产党银川市委员会老干部局
银川市老干部活动中心
银川老年大学服务处
中国共产党银川市委员会党校
银川市地震局
银川西夏陵区管理处
银川市残疾人联合会
银川住房公积金管理中心
银川市红十字会
银川市土地储备局
银川市贺兰山岩画管理处
银川市葡萄酒产业发展服务中心
银川市人民政府国有资产监督管理委员会
银川市应急管理局
银川市自然资源局
银川市勘察测绘院
银川市城建档案馆
银川市规划编制研究中心
银川市城市规划展示馆
银川市国土资源信息中心
银川市不动产登记事务中心
银川市土地整理中心
银川市矿产资源管理所
银川市林业（园林）技术推广站
银川市建设用地服务中心
银川市湿地管理办公室
银川市贺兰山滚钟口管理所
银川市工程项目代理建设局
银川市机关事务管理局
银川市新闻传媒集团
银川市供销合作社联合社
银川市智慧城市管理指挥中心
银川市人民政府外事办公室
银川市人民防空办公室
银川市民防指挥信息保障中心
银川市网络信息化局
银川市大数据产业发展服务中心
银川市医疗保障局
银川市退役军人事务局
银川市军队离退休干部休养所
银川市军事供应站
银川市烈士陵园管理所
银川市双拥工作领导小组办公室
中国共产党银川市委员会网络安全和信息化委员会办公室
银川市粮食和物资储备局
银川市扶贫开发办公室
宁夏苏银产业园管理委员会
银川市市政管理局
银川市环境卫生管理处
银川市生活垃圾处理费征缴所
银川市市政工程管理处
银川市路灯管理处
银川市燃气管理办公室
银川市城市用水管理处
银川市地方志编纂委员会办公室