## 景区基础设施零星维修
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年）
项目名称 |  | 景区基础设施零星维修
主管部门 |  | 银川市自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所
自评得分 |  |  | 92 |  |  | 财政审核评分
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 100.02 |  | 100.02 |  | 100.02 | 100.02 | 100%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 按照维修维护检查考核办法及评分要求，达到养护管理标准，古建文物保护。为市民提供优良的环境，达到美化景区、优化环境等综合形象，对贺兰庙屋顶护栏维修，日月庙右厢房危房翻建，防洪护坡及游步道修缮 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 按年初设定目标完成
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分) | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 | 10 | － | 100.02 | 10
项目产出 (50分) | 数量指标 （15分） | 公测维修 | 3 | 13座 | 13座 | 3
|  | 古建文物保护 | 4 | 全年维护 | 全年维护 | 4
|  | 标识牌更换维护 | 4 | 2-3次 | 2-3次 | 4
|  | 管道维修 | 4 | ≥2300m | ≥2300m | 4
| 质量指标（10分） | 正常使用指标 | 5 | 合格 | 合格 | 5
|  | 无缺陷指标 | 5 | 合格 | 合格 | 5
| 时效指标（10分） | 景区内设施维修管理 | 10 | 全年执行 | 全年执行 | 10
| 成本指标 （15分） | 古建文物保护 | 4 | ≤70.2万元 | ≤70.2万元 | 4
|  | 维修人力工时费用 | 4 | ≤10万元 | ≤10万元 | 4
|  | 专用材料费用 | 4 | ≤12万元 | ≤12万元 | 4
|  | 人工成本 | 3 | ≤8万元 | ≤8万元 | 3
项目效益 (30分) | 经济效益 指标 （5分）
| 社会效益 指标 （10分） | 效果满意度 | 4 | ≥98% | ≥98% | 3
|  | 为游客提供整体景观效果 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3
|  | 设施使用功能完好率 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3
| 生态效益 指标 （5分） | 景区生态环境满意度 | 5 | ≥98% | ≥98% | 4
| 可持续 影响指标 （10分） | 景区设施使用功能完善、提升景区容貌效果 | 10 | 长期 | 长期 | 9 | 提升设施功能完善，提高景区容貌
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 （10分） | 游客满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
合计 | [5 empty] | 92
| 部门主要负责人：何惠勇 | [5 empty] | 填表人：周志远

## 银川市贺兰山滚钟口管理所文史馆、监控室、智慧景区网络、智慧景区
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年）
项目名称 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所文史馆、监控室、智慧景区网络、智慧景区设备运行及维护
主管部门 |  | 银川市自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所
自评得分 |  |  | 89 |  |  | 财政审核评分
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 | 100%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 按照设备运行及维护考核办法及评分要求，达到设备运行及维护管理标准。为设备运行提供保障，达到设备正常使用，高效利用等综合效益，文史馆运行、监控室运行管理费，智慧景区网络费，智慧景区设备运行维护费。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 按照设备运行及维护考核办法及评分要求，达到设备运行及维护管理标准。为设备运行提供保障，达到设备正常使用，高效利用等综合效益，文史馆运行、监控室运行管理费，智慧景区网络费，智慧景区设备运行维护费。
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分) | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 | 10 | － | 60 | 10
项目产出 (50分) | 数量指标 （15分） | 监控设备网络维护保养 | 15 | 5-8次 | 8次 | 15
| 质量指标（10分） | 正常使用指标 | 5 | 合格 | 合格 | 5
|  | 无缺陷指标 | 5 | 合格 | 合格 | 5
| 时效指标（10分） | 景区内设备运行维护管理 | 10 | 全年执行 | 全年执行 | 10
| 成本指标 （15分） | 设备运行维护费用 | 5 | ≤8万元 | ≤8万元 | 5
|  | 设备运行管理费 | 5 | ≤42万元 | ≤42万元 | 5
|  | 网络使用费 | 5 | ≤10万元 | ≤10万元 | 5
项目效益 (30分) | 经济效益 指标 （5分）
| 社会效益 指标 （10分） | 网络通畅、设施完好率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  | 安全运行、监控覆盖率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 4
生态效益 指标 （5分）
| 可持续 影响指标 （10分） | 持续使用设备及网络 | 10 | 长期 | 长期 | 10
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 （10分） | 信息化水平游客满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
合计 | [5 empty] | 89
| 部门主要负责人：何惠勇 | [5 empty] | 填表人：周志远

## 银川市贺兰山滚钟口管理所水资源补助及煤改电电费补助
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年）
项目名称 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所水资源补助及煤改电电费补助
主管部门 |  | 银川市自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所
自评得分 |  |  | 92 |  |  | 财政审核评分
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 | 100%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 对滚钟口风景区水资源费用进行补贴，达到节约用水目标，计划用水15万方，对景区煤改电电费进行补贴，计划用电17万度，达到美化环境防止火患目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 对滚钟口风景区水资源费用进行补贴，达到节约用水目标，计划用水15万方，对景区煤改电电费进行补贴，计划用电17万度，达到美化环境防止火患目标
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分) | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 | 10 | － | 28 | 10
项目产出 (50分) | 数量指标 （15分） | 用电量 | 8 | ≤17万度 | ≤17万度 | 8
|  | 用水量 | 7 | ≤10万方 | ≤6万方 | 6 | 全年用水量测算不够准确，应该更加精细化测量
| 质量指标（10分） | 采暖质量 | 5 | 良好 | 良好 | 5
|  | 用水质量 | 5 | 达标 | 达标 | 5
| 时效指标（10分） | 采暖周期 | 5 | 6个月 | 6个月 | 5
|  | 用水周期 | 5 | 全年 | 全年 | 5
| 成本指标 （15分） | 用电成本 | 8 | ≤0.84元/度 | ≤0.84元/度 | 7
|  | 用水成本 | 7 | ≤1.2元/方 | ≤1.2元/方 | 6
项目效益 (30分) | 经济效益 指标 （5分）
| 社会效益 指标 （10分） | 水资源利用 | 5 | 节约 | 节约 | 5
|  | 煤改电效能 | 5 | 持续改善生态环境 | 持续改善生态环境 | 5
| 生态效益 指标 （5分） | 预防森林火灾发生 | 5 | 全年 | 全年 | 5
| 可持续 影响指标 （10分） | 生态环境改善 | 10 | 全年 | 全年 | 9
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 （10分） | 公众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
合计 | [5 empty] | 91
| 部门主要负责人：何惠勇 | [5 empty] | 填表人：周志远

## 银川市贺兰山滚钟口管理所绿化养护项目
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年）
项目名称 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所绿化养护项目
主管部门 |  | 银川市自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所
自评得分 |  |  | 93 |  |  | 财政审核评分
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 288 |  | 288 |  | 288 | 288 | 100%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 按照树木、花卉、草坪等养护标准对辖区管理范围内的一级绿地3900.3平米，三级绿地1116439.56平米，一级花坛348.59平米，二级花坛5953平米，道路广场（一级）92264.93平米；一级公厕10座，二级公厕3座；古树名木12株；园灯132个；安保人员12人；进行管理与维护，并达到养护管理标准；项目产出完成率及项目效益达标；保证基础设施完好。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 按照树木、花卉、草坪等养护标准对辖区管理范围内的一级绿地3900.3平米，三级绿地1116439.56平米，一级花坛348.59平米，二级花坛5953平米，道路广场（一级）92264.93平米；一级公厕10座，二级公厕3座；古树名木12株；园灯132个；安保人员12人；进行管理与维护，并达到养护管理标准；项目产出完成率及项目效益达标；保证基础设施完好。
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分) | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 | 10 | － | 288 | 10
项目产出 (50分) | 数量指标 （15分） | 保安人数 | 1 | 12人 | 12人 | 1
|  | 三级绿地面积 | 2 | 1116439.56㎡ | 1116439.56㎡ | 2
|  | 一级花坛面积 | 2 | 348.59㎡ | 348.59㎡ | 2
|  | 二级花坛面积 | 2 | 5953㎡ | 5953㎡ | 2
|  | 道路广场（一级）面积值 | 2 | 92264.93㎡ | 92264.93㎡ | 2
|  | 公厕数值 | 2 | 13座 | 13座 | 2
|  | 古木名数 | 2 | 12株 | 12株 | 2
|  | 园灯数值 | 2 | 132个 | 132个 | 2
| 质量指标（10分） | 植物生长状况 | 2 | 良好 | 良好 | 1
|  | 植物保存率 | 2 | ≥98% | ≥98% | 2
|  | 基础设施完好率 | 1 | ≥95% | ≥95% | 1
|  | 病虫害防止（次） | 1 | ≥10 | ≥10 | 1
|  | 水、土肥沃情况 | 2 | 良好 | 良好 | 2
|  | 补植存活率 | 2 | ≥98% | ≥98% | 2
| 时效指标（10分） | 绿化养护完成率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 绿化养护工作 | 5 | 全年执行 | 全年执行 | 5
| 成本指标 （15分） | 一级绿地 | 2 | ≦3.97万元 | ≦3.97万元 | 2
|  | 三级绿地 | 2 | ≦154.73万元 | ≦154.73万元 | 2
|  | 一级花坛 | 2 | ≦1.8万元 | ≦1.8万元 | 2
|  | 二级花坛 | 2 | ≦15.41万元 | ≦15.41万元 | 2
|  | 广场道路、园灯 | 2 | ≦33.68万元 | ≦33.68万元 | 2
|  | 公厕 | 2 | ≦61.88万元 | ≦61.88万元 | 2
|  | 古树名木 | 2 | ≦1.53万元 | ≦1.53万元 | 2
|  | 聘用安保人员 | 1 | ≦15万元 | ≦15万元 | 1
项目效益 (30分) | 经济效益 指标 （5分）
| 社会效益 指标 （10分） | 园内绿化保持率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  | 基础设施完好率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
| 生态效益 指标 （5分） | 山体植被覆盖率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
| 可持续 影响指标 （10分） | 提升绿化环境效应满意程度 | 5 | ≥96% | ≥96% | 5
|  | 基础设施完好率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 （10分） | 游客满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 9
合计 | [5 empty] | 93
| 部门主要负责人：何惠勇 | [5 empty] | 填表人：周志远

## 银川市贺兰山滚钟口管理所森林防火补助项目
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年）
项目名称 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所森林防火补助项目
主管部门 |  | 银川市自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所
自评得分 | [5 empty] | 财政审核评分
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | 100%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 1.购买更换消防设备。2.保障森林消防人员经费。3.保障森林消防设备正常运行 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 1.购买更换消防设备。2.保障森林消防人员经费。3.保障森林消防设备正常运行
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分) | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 | 10 | － | 30 | 10
项目产出 (50分) | 数量指标 （15分） | 微型消防站 | 3 | 24座 | 24座 | 3
|  | 风力灭火机 | 2 | 15台 | 15台 | 2
|  | 巡逻无人机 | 2 | 1台 | 1台 | 2
|  | 打火耙 | 2 | 200把 | 200把 | 2
|  | 油锯 | 2 | 4台 | 4台 | 2
|  | 消防摩托 | 2 | 2台 | 2台 | 2
|  | 防火服 | 2 | 120套 | 120套 | 2
| 质量指标（10分） | 设备完好率 | 10 | ≥95% | ≥95% | 9
| 时效指标（10分） | 项目完成时效 | 10 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10
| 成本指标 （15分） | 森林防火物资购置费 | 5 | ≤5万元 | ≤5万元 | 5
|  | 巡防队伍建设费用 | 5 | ≤22.5万元 | ≤22.5万元 | 4
|  | 设备维修维护费 | 5 | ≤2.5万元 | ≤2.5万元 | 5
项目效益 (30分) | 经济效益 指标 （5分）
| 社会效益 指标 （10分） | 景区安全运行率 | 5 | ≥96% | ≥96% | 5
|  | 预防森林火灾发生 | 5 | 长期 | 长期 | 5
| 生态效益 指标 （5分） | 保障森林资源保持率 | 5 | ≥98% | ≥98% | 5
| 可持续 影响指标 （10分） | 保障景区森林防火工作的正常开展，提高防火能力，有效遏制森林火灾，保障森林资源及人员安全 | 10 | 长期 | 长期 | 10
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 （10分） | 公众满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 9
合计 | [5 empty] | 92
| 部门主要负责人：何惠勇 | [5 empty] | 填表人：周志远

## 银川市滚钟口管理所经费补助项目
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年）
项目名称 |  | 银川市滚钟口管理所经费补助项目
主管部门 |  | 银川市自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所
自评得分 |  |  | 95 |  |  | 财政审核评分
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 100%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 受疫情影响，滚钟口收入锐减，为保证单位正常运转，安排经费补助，项目用于支出单位人员工资17万元/月及劳务费8万元/月。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 按年初设定目标完成计划
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分) | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 | 10 | － | 50 | 10
项目产出 (50分) | 数量指标 （15分） | 人员工资 | 8 | ≤34万元 | ≤34万元 | 8
|  | 劳务费 | 7 | ≤16万元 | ≤16万元 | 7
| 质量指标（10分） | 完成质量 | 10 | 良好 | 良好 | 10
| 时效指标（10分） | 每月发放时间 | 10 | 按时 | 按时 | 10
| 成本指标 （15分） | 单位人员工资开支 | 8 | 17万元/月 | 17万元/月 | 8
|  | 人工劳务费 | 7 | 8万元/月 | 8万元/月 | 7
项目效益 (30分) | 经济效益 指标 （5分） | 全员劳动生产效率 | 5 | 达标 | 达标 | 5
| 社会效益 指标 （10分） | 效果满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10
生态效益 指标 （5分）
| 可持续 影响指标 （10分） | 景区正常运转 | 10 | 全年 | 全年 | 10
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 （10分） | 员工满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10
合计 | [5 empty] | 95
| 部门主要负责人：何惠勇 | [5 empty] | 填表人：周志远

## 滚钟口警戒安防系统补充建设项目
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年）
项目名称 |  | 滚钟口警戒安防系统补充建设项目
主管部门 |  | 银川市自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 银川市贺兰山滚钟口管理所
自评得分 |  |  | 85 |  |  | 财政审核评分
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 98.64 |  | 98.64 |  | 98.64 | 30.69 | 31%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 为有效防范遏制滚钟口风景区森林火灾及突发安全事故的发生，提升景区整体管理能力和智慧化建设水平，做到景区监控系统全覆盖，最大程度消除景区存在的安全隐患。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 为有效防范遏制滚钟口风景区森林火灾及突发安全事故的发生，提升景区整体管理能力和智慧化建设水平，做到景区监控系统全覆盖，最大程度消除景区存在的安全隐患。
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
预算执行率(10分) | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 | 10 | － | 30.69 | 5 | 银川市贺兰山滚钟口管理所地处贺兰山自然保护区，建设审批手续繁杂，开工时间晚，工程建设完工后，建设方未出具完工定案，并且因为支付原因，一笔款项尚未支付，造成执行率低。提前了解各项审批环节，加快项目开工时间，提升项目支付进度。
项目产出 (50分) | 数量指标 （15分） | 警戒安防设备网络维护保养 | 15 | 5-8次 | 6次 | 15
| 质量指标（10分） | 正常使用指标 | 5 | 合格 | 合格 | 5
|  | 无缺陷指标 | 5 | 合格 | 合格 | 5
| 时效指标（10分） | 景区内设备运行维护管理 | 10 | 全年执行 | 全年执行 | 10
| 成本指标 （15分） | 基础施工、辅材费用 | 5 | ≤15万元 | ≤15万元 | 5
|  | 系统建设费用 | 5 | ≤75万元 | ≤75万元 | 5
|  | 维护费 | 5 | ≤8.64万元 | ≤8.64万元 | 5
项目效益 (30分) | 经济效益 指标 （5分）
| 社会效益 指标 （10分） | 设备完好率 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3
|  | 监控覆盖率 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3
|  | 效果满意度 | 4 | ≥95% | ≥95% | 4
生态效益 指标 （5分）
| 可持续 影响指标 （10分） | 持续使用设备及网络 | 10 | 长期 | 长期 | 10
满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 （10分） | 信息化水平游客满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
合计 | [5 empty] | 85
| 部门主要负责人：何惠勇 | [5 empty] | 填表人：周志远

## 单位名称 (hidden)
单位名称 | 评价方式 | 报送内容 | 项目性质
中国共产党银川市委员会办公室 | 自评价 | 自评表 | 部门预算项目
银川市委组织部 | 第三方评价 | 评价报告 | 追加预算项目
中国共产党银川市委员会宣传部 | 财政组织评价
中国共产党银川市委员会统一战线工作部
中共银川市委政法委员会
中国共产党银川市委员会政策研究室
中国共产党银川市直属机关工作委员会
中国共产党银川市纪律检查委员会
银川市人民代表大会常务委员会办公室
银川市人民政府办公室
银川市人民政府驻上海联络处
银川市人民政府驻深圳办事处
银川市人民政府驻北京联络处
银川市发展和改革委员会
银川市工业和信息化局
银川市科学技术局
银川市生产力促进中心
银川市住房和城乡建设局
银川市物业服务中心
银川市建设工程质量监督站
银川市建筑行业管理处
银川市建设工程招标投标管理中心
银川市房屋产权交易管理中心
银川市住房制度改革领导小组办公室
银川市住房保障中心
中国共产党银川市委员会机构编制委员会办公室
银川市财政局
银川市会计核算中心
银川市公共资源交易中心
银川市人力资源和社会保障局
银川市劳动就业培训中心
银川市就业与创业服务局
银川市社会保险事业管理局
银川市人事考试培训中心
银川市园林管理局
银川市唐徕公园
银川市中山公园
银川市西夏公园
银川市园林规划设计院
银川市宁园管理所
银川市绿化一处
银川市绿化二处
银川市绿化养护管理站
银川市海宝公园
银川市森林公园
银川市览山公园
银川市林业（园林）有害生物检疫检验站
银川市公安局森林分局
银川市民族事务委员会
银川市海宝塔寺管理所
银川市伊斯兰教协会
银川市审计局
银川市民政局
银川市殡仪馆
银川市殡葬管理所
银川市救助管理站
银川市回民殡仪馆
银川市福利彩票发行中心
银川市榆树沟汉民公墓管理所
银川市统计局
银川市交通运输局
银川市城市客运管理中心
银川市公路管理处
银川市公路路政稽查支队
银川市商务局
银川国际会议展览中心
银川市农牧局
银川市农业技术推广服务中心
银川市畜牧技术推广服务中心
银川市水产技术推广服务中心
银川市农产品质量检测中心
银川市农业综合执法支队
银川市水务局
银川市节约用水办公室
银川市银西防洪管理所
银川市河道管理所
银川市桑园沟管理所
银川市黄洋滩防洪管理所
银川市文化旅游广电局
银川市艺术研究室
银川市文化艺术馆
银川市图书馆
银川市文物管理处
银川美术馆
银川市文化市场综合执法队
银川文化艺术中心
银川市教育局
银川阅海小学
北方民族大学附属中学
银川市第七幼儿园
宁夏幼儿师范高等专科学校
银川市师资培训中心
银川市教育科学研究所
银川市实验中学
银川市第二中学
银川市第六中学
银川市第九中学
银川职业技术学院
银川唐徕回民中学
银川市第一幼儿园
银川市实验小学
银川市特殊教育中心
银川高级中学
银川市第二十五中学
银川市第二十四中学
银川市永泰小学
银川滨河新区景城第一小学
银川滨河新区景城第一中学
银川市阅海第三小学
银川市阅海第四小学
银川市卫生和计划生育委员会
银川市疾病预防控制中心
银川市妇幼保健院
银川市中医医院
银川市第一人民医院
银川市第二人民医院
银川市第三人民医院
银川市口腔医院
银川市卫生监督所
银川市计划生育指导服务中心
银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心
银川市紧急救援中心
银川市投资促进局
银川市档案馆
银川市人民政府研究室
银川市生态环境局
银川市环境监察支队
银川市环境监测站
银川市公安局
银川市公安局金凤区公安分局
银川市公安局交通警察支队
银川市公安局兴庆区分局
银川市公安局特警支队
宁夏银川市经济技术开发区公安局
银川市公安局西夏区分局
银川市公安局公共交通治安分局
银川市强制隔离戒毒所
银川市看守所
银川市公安局宁东公安分局
宁夏银川市拘留所
银川市公安局滨河新区分局
银川市司法局
银川仲裁委员会办公室
中国人民政治协商会议银川市委员会办公室
银川市科学技术协会
银川市科技咨询服务中心
银川市总工会
银川市职工文化活动中心
银川市妇女联合会
银川市妇女儿童活动中心
银川市文学艺术界联合会
银川市工商业联合会
中国共产主义青年团银川市委员会
银川市青少年宫
银川市信访督办局
银川市综合执法监督局
银川综合保税区管理委员会
银川市金融工作局
银川市审批服务管理局
银川市市场监督管理局
银川市体育局
银川市体育运动场地管理所
银川市体育运动学校
银川市体育中心
中国共产党银川市委员会人才工作局
银川人才工作服务中心
银川市人才交流服务中心
银川市委党史研究室
中国共产党银川市委员会老干部局
银川市老干部活动中心
银川老年大学服务处
中国共产党银川市委员会党校
银川市地震局
银川西夏陵区管理处
银川市残疾人联合会
银川住房公积金管理中心
银川市红十字会
银川市土地储备局
银川市贺兰山岩画管理处
银川市葡萄酒产业发展服务中心
银川市人民政府国有资产监督管理委员会
银川市应急管理局
银川市自然资源局
银川市勘察测绘院
银川市城建档案馆
银川市规划编制研究中心
银川市城市规划展示馆
银川市国土资源信息中心
银川市不动产登记事务中心
银川市土地整理中心
银川市矿产资源管理所
银川市林业（园林）技术推广站
银川市建设用地服务中心
银川市湿地管理办公室
银川市贺兰山滚钟口管理所
银川市工程项目代理建设局
银川市机关事务管理局
银川市新闻传媒集团
银川市供销合作社联合社
银川市智慧城市管理指挥中心
银川市人民政府外事办公室
银川市人民防空办公室
银川市民防指挥信息保障中心
银川市网络信息化局
银川市大数据产业发展服务中心
银川市医疗保障局
银川市退役军人事务局
银川市军队离退休干部休养所
银川市军事供应站
银川市烈士陵园管理所
银川市双拥工作领导小组办公室
中国共产党银川市委员会网络安全和信息化委员会办公室
银川市粮食和物资储备局
银川市扶贫开发办公室
宁夏苏银产业园管理委员会
银川市市政管理局
银川市环境卫生管理处
银川市生活垃圾处理费征缴所
银川市市政工程管理处
银川市路灯管理处
银川市燃气管理办公室
银川市城市用水管理处
银川市地方志编纂委员会办公室