## Sheet1
表1：银川市存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积（公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积(公顷）
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 清水蘭山 | 宁夏鼎辉置业有限公司、宁夏蓝天房地产开发有限责任公司 | 金凤区 | 金凤区贺兰山路南侧、通达北街西侧 | 普通商品房 | 11.7144 | 2011-06-24 12:16 | 2012-10-01 | 2014-10-01 | 已动工未竣工 | 7.3133
2 | 雅仕兰邸 | 宁夏鸿天房置业有限公司 | 金凤区 | 金凤区宁安大街东侧、长城中路北侧 | 普通商品房 | 4.6545 | 2011-12-12 16:48 | 2013-08-01 | 2015-08-01 | 已动工未竣工 | 3.8098
3 | 融创云湖府 | 永泰房地产集团（银川）有限公司 | 兴庆区 | 兴庆区友爱中心路东侧 | 普通商品房 | 11.6789 | 2013-03-20 14:49 | 2013-10-15 | 2016-10-15 | 已动工未竣工 | 7.8538
4 | 尚美雅居西区 | 宁夏众和房地产开发有限公司 | 西夏区 | 西夏区学院路林带南侧、规划路西侧 | 普通商品房 | 3.6224 | 2013-05-09 13:19 | 2014-04-01 | 2016-04-01 | 已动工未竣工 | 0.31705
5 | 尚美雅居南区 | 宁夏众和房地产开发有限公司 | 西夏区 | 西夏区宁朔北街东侧、安民巷南侧用地 | 普通商品房 | 2.7938 | 2013-05-09 13:19 | 2014-04-01 | 2016-04-01 | 已动工未竣工 | 2.383
6 | 海西苑 | 宁夏宏昌房地产开发有限公司 | 金凤区 | 金凤区上海西路北侧、新平巷东侧 | 普通商品房 | 0.88092 | 2013-07-01 13:14 | 2014-04-15 | 2016-04-14 | 已动工未竣工 | 0.033007
7 | 中海连湖花园十区 | 中海宏洋地产(银川)有限公司 | 金凤区 | 金凤区金凤十六路林带北侧、金凤十二街西侧 | 普通商品房 | 9.9007 | 2013-09-26 09:36 | 2015-04-24 | 2018-04-24 | 已动工未竣工 | 1.2163
8 | 中海连湖花园四区 | 中海宏洋地产(银川)有限公司 | 金凤区 | 金凤区六盘山路南侧、金凤十街西侧 | 普通商品房 | 6.5602 | 2013-09-26 09:36 | 2015-04-24 | 2018-04-24 | 已动工未竣工 | 0.83554
9 | 兴庆天山熙湖三区 | 银川天山房地产开发有限公司 | 兴庆区 | 兴庆区大连路林带北侧 | 普通商品房 | 3.5041 | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 2018-09-30 | 已动工未竣工 | 0.90922
10 | 兴庆天山熙湖四区 | 银川天山房地产开发有限公司 | 兴庆区 | 兴庆区虹通路北侧 | 普通商品房 | 2.432 | 2016-06-15 | 2016-09-30 | 2018-09-30 | 已动工未竣工 | 0.54257
11 | 世茂铂悦府 | 银川世茂新体验置业有限公司 | 金凤区 | 金凤区市民大厅东侧路东侧、沈阳路林带南侧 | 普通商品房 | 12.0088 | 2016-08-22 | 2017-04-01 | 2019-04-01 | 已动工未竣工 | 0.278
12 | 紫樾台 | 宁夏吉泰房地产开发有限公司 | 兴庆区 | 兴庆区七号路东侧、海宝路林带南侧 | 普通商品房 | 6.5627 | 2017-12-27 | 2018-08-15 | 2021-08-15 | 已动工未竣工 | 5.16
|  |  |  | 兴庆区纬七路以北 | 普通商品房 | 3.4821 | 2018-08-25 | 2019-04-16 | 2022-04-16 | 已动工未竣工
|  |  | 兴庆区 | 兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西 | 普通商品房 | 6.0594 | 2021-08-02 | 2022-03-01 | 2025-03-01 | 已动工未竣工
13 | 印象华府 | 宁夏德晛建筑工程技术咨询有限公司 | 金凤区 | 金凤区宝湖路南侧、塔渠街东侧 | 普通商品房 | 12.2807 | 2018-06-27 | 2020-03-01 | 2023-02-28 | 已动工未竣工 | 2.6606
14 | 天山观澜小区 | 银川天山置业有限公司 | 金凤区 | 金凤区满城北街以西、培华路以南 | 普通商品房 | 10.9227 | 2018-11-09 | 2019-03-31 | 2022-03-31 | 已动工未竣工 | 0.39762
15 | 东方雅居 | 宁夏天豹汽车运输有限责任公司 | 兴庆区 | 兴庆区友爱中心路以东、海宝东路以北 | 普通商品房 | 3.4675 | 2019-07-12 | 2020-04-30 | 2023-04-29 | 已动工未竣工 | 0.15523
16 | 恒大珺睿府 | 宁夏鸿海置业有限公司 | 兴庆区 | 兴庆区燕庆路东侧 | 普通商品房 | 7.5347 | 2019-08-11 | 2020-06-30 | 2023-06-30 | 已动工未竣工 | 4.7412
[5 empty] | 普通商品房 | 9.3504 | 2019-08-11 | 2020-06-30 | 2023-06-30 | 已动工未竣工
[5 empty] | 普通商品房 | 3.9162 | 2019-08-11 | 2020-06-30 | 2023-06-30 | 已动工未竣工
17 | 吾悦和府 | 银川新城吾悦房地产开发有限公司 | 兴庆区 | 兴庆区银通路林带以北、燕庆路林带以西 | 普通商品房 | 18.0923 | 2019-08-15 | 2019-10-01 | 2022-09-30 | 已动工未竣工 | 0.40716
18 | 中环西园 | 宁夏中环置业有限公司 | 西夏区 | 西夏区红井巷南侧 | 普通商品房 | 2.0247 | 2019-08-26 | 2020-04-01 | 2023-04-01 | 已动工未竣工 | 1.3489
[5 empty] | 普通商品房 | 1.5045 | 2019-08-26 | 2020-04-01 | 2023-04-01 | 已动工未竣工
19 | 建发南泊湾 | 银川建发地产有限公司 | 金凤区 | 金凤区六盘山路南侧 | 普通商品房 | 20 | 2019-11-16 | 2020-07-23 | 2023-07-22 | 已动工未竣工 | 9.9606
20 | 旭辉江南学府 | 银川旭洲房地产开发有限公司 | 金凤区 | 金凤区通达街以东、培华路以北 | 普通商品房 | 19.0553 | 2019-11-22 | 2020-06-30 | 2023-06-30 | 已动工未竣工 | 2.9705
21 | 万科大都会南区 | 银川建发置地有限公司 | 金凤区 | 金凤区正源南街东侧 | 普通商品房 | 18.3436 | 2019-12-18 | 2020-06-01 | 2023-06-01 | 已动工未竣工 | 10.9329
22 | 万科大都会北区 | 银川万博中泰房地产有限公司 | 金凤区 |  | 普通商品房 | 9.5936 | 2019-12-18 | 2020-06-01 | 2023-06-01 | 已动工未竣工 | 0.45293
23 | 中梁印 | 银川市梁辰置业有限公司 | 金凤区 | 金凤区团结路南侧、四号路西侧 | 普通商品房 | 8.9412 | 2020-01-10 | 2020-06-10 | 2023-06-30 | 已动工未竣工 | 0.43213
24 | 汇融风华小区东区 | 宁夏汇融置业有限公司 | 西夏区 | 西夏区朔方路南侧、风华巷东侧 | 普通商品房 | 3.3439 | 2020-04-20 | 2020-08-20 | 2023-08-20 | 已动工未竣工 | 1.9926
25 | 紫竹苑 | 宁夏新普建材开发有限公司 | 兴庆区 | 兴庆区规划天盛巷北侧、银帝公司用地西侧 | 普通商品房 | 0.46132 | 2020-05-11 | 2020-07-31 | 2023-06-30 | 已动工未竣工 | 0.11229
26 | 中海半岛华府 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区 | 金凤区灵水街以西 | 普通商品房 | 12.0442 | 2020-06-05 | 2020-10-15 | 2023-10-14 | 已动工未竣工 | 0.032323
27 | 嘉屋文宸府 | 宁夏嘉屋房地产有限公司 | 西夏区 | 西夏区黄河路北侧、同心南街西侧 | 普通商品房 | 11.9041 | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 2023-09-29 | 已动工未竣工 | 0.47628
[5 empty] | 普通商品房 | 2.3986 | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 2023-09-29 | 已动工未竣工
28 | 金泽苑 | 宁夏尚地嘉华房地产开发有限责任公司 | 西夏区 | 西夏区金波南街东侧、黄河路南侧 | 普通商品房 | 3.5757 | 2020-07-16 | 2021-04-01 | 2024-04-01 | 已动工未竣工 | 0.35497
29 | 西悦府 | 宁夏中悦置业有限公司 | 西夏区 | 西夏区黄河西路南侧、运材巷西侧 | 普通商品房 | 13.3504 | 2020-08-11 | 2021-04-15 | 2024-04-14 | 已动工未竣工 | 3.08
[5 empty] | 普通商品房 | 7.145 | 2020-08-11 | 2021-04-15 | 2024-04-14 | 已动工未竣工
30 | 中海九樾 | 银川中海海盛置业有限公司 | 金凤区 | 金凤区团结路南侧、四号路东侧 | 普通商品房 | 9.4439 | 2020-09-21 | 2021-05-30 | 2024-05-30 | 已动工未竣工 | 0.055118
31 | 民生如院 | 宁夏新科青龙管道有限公司 | 兴庆区 | 兴庆区109国道东侧、兴春路北侧 | 普通商品房 | 7.4104 | 2020-10-30 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 0.3217
32 | 万科悦海锦园 | 宁夏万中景明房地产有限公司 | 金凤区 | 金凤区大连路北侧、凤凰街东侧 | 普通商品房 | 6.7808 | 2020-11-10 | 2021-09-10 | 2024-09-10 | 已动工未竣工 | 6.09
[5 empty] | 普通商品房 | 4.8 | 2020-11-10 | 2021-09-10 | 2024-09-10 | 已动工未竣工
33 | 金地自在宸 | 银川金地家宜房地产开发有限公司 | 金凤区 | 金凤区兴燕路林带南侧、高桥街林带东侧 | 普通商品房 | 13.4733 | 2020-11-16 | 2021-04-15 | 2024-04-14 | 已动工未竣工 | 2.0545
34 | 天熙湾 | 银川鸿瑞房地产开发有限公司 | 西夏区 | 西夏区兴洲北街林带东侧 | 普通商品房 | 3.6236 | 2020-11-24 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 2.0497
35 | 花语轩 | 宁夏中翰置业有限公司 | 金凤区 | 金凤区亲水大街以东、哈尔滨路北侧 | 普通商品房 | 9.5149 | 2020-12-04 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 已动工未竣工 | 0.47629
36 | 栖香苑 | 宁夏中民地产开发有限公司 | 西夏区 | 西夏区怀远西路北侧 | 普通商品房 | 3.5802 | 2021-04-26 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 已动工未竣工 | 1.0366
37 | 民生语竹苑 | 北控宁生城市投资发展有限公司 | 金凤区 | 金凤区通达南街东侧、宝湖路林带北侧 | 普通商品房 | 5.5523 | 2019-10-25 | 2020-07-15 | 2023-07-15 | 已开工未竣工 | 0.19211
38 | 宝湖府邸书香里 | 宁夏凯尔星房地产开发有限公司 | 金凤区 | 金凤区宝湖路南侧、塔渠街西侧 | 普通商品房 | 1.3346 | 2021-03-01 | 2021-07-15 | 2024-07-14 | 已开工未竣工 | 0.0088695
39 | 中梁拾光印 | 银川市梁诚置业有限公司 | 金凤区 | 金凤区亲水大街以东、观湖路南侧 | 普通商品房 | 9.3715 | 2020-07-29 | 2021-03-31 | 2024-03-31 | 已开工未竣工 | 0.084773
40 | 中海新都会 | 银川中海海盛置业有限公司 | 金凤区 | 金凤区阅海湾中央商务区内，沈阳路林带南侧、宁安北街林带西侧 | 普通商品房 | 2.3546 | 2020-09-18 | 2021-05-30 | 2024-05-30 | 已开工未竣工 | 0.015158
41 | 碧桂园星荟里 | 银川星樾房地产开发有限公司 | 西夏区 | 西夏区黄河西路林带以南、同心南街以东 | 普通商品房 | 5.0708 | 2021-07-23 | 2022-03-25 | 2025-03-24 | 已开工未竣工 | 2.4075
42 | 凤栖湾 | 宁夏金宇房地产投资集团有限公司 | 金凤区 | 金凤区金凤十二街林带以东、金凤十六路以北 | 普通商品房 | 5.3155 | 2019-05-05 | 2019-07-31 | 2022-07-31 | 已动工未竣工 | 2.7434
|  |  |  | 金凤区兴燕路北侧、丽银街西侧 | 普通商品房 | 4.4977 | 2020-09-04 | 2021-03-31 | 2024-04-01 | 已动工未竣工
43 | 云熙府 | 宁夏中环置业有限公司 | 西夏区 | 西夏区怀远东路以北、争先巷以东 | 普通商品房 | 3.0552 | 2021-07-21 | 2021-10-20 | 2024-10-20 | 已动工未竣工 | 1.7226
44 | 雅兰苑 | 北控宁生城市投资发展有限公司 | 金凤区 | 金凤区长城西路以南、满城南街以西、纬一路以北、经一路以东 | 普通商品房 | 3.0066 | 2021-09-15 | 2022-04-01 | 2025-04-01 | 已动工未竣工 | 1.2998
45 | 集贤里 | 银川开发区宏建房地产开发有限公司 | 兴庆区 | 兴庆区兴三巷以南、兴四巷以西 | 普通商品房 | 1.0068 | 2019-11-25 | 2020-05-20 | 2022-05-21 | 已动工未竣工 | 0.099719
46 | 中海锦城 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区 | 金凤区福州南街以东、双渠口路以北、经一路以西 | 普通商品房 | 5.7599 | 2021-09-23 | 2022-04-01 | 2025-04-01 | 已动工未竣工 | 3.1457
填表说明： 1.未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 2..各表项数量关系：（7）≥（12）。 3.安置区项目不在公示范围内。