## Sheet1
银川市体育系统安全生产治本攻坚三年行动任务落实进度台账
填报单位：市体育局 时间：2024年 月 日
序号 | 重点 工作 | 责任 单位 | 具体任务 | 工作开展情况 | 完成 时限 | 备注
1 | 开展公共体育场馆安全治理行动 | 牵头：市体育局产业科 配合：各县（市）区体育部门 | 1.开展公共体育场馆消防安全检查，对照消防“十一查”具体要求，仔细排查消防隐患。 2.开展公共体育场馆建筑隐患大排查，根据《中华人民共和国安全生产法》第二章第二十条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动”规定。公共体育场馆建筑安全检查突出各类公共体育场馆等大跨度建(构)筑物，重点检查各类场馆结构是否安全可靠，是否存在屋面违规施工、违规大量存放物品情况；是否擅自改变构建筑物使用功能、改变主体结构布局；是否存在违规装饰装修等行为；是否按要求设置紧急疏散通道和安全标志标识；是否存在堵塞消防通道、停用消防设施等违法违规行为。 | 1.2月8日印发，《银川市体育领域消防安全集中除患攻坚大整治行动方案》，要求各直属单位、县区体育行政部门立即开展消防安全隐患检查。截至2月底，共检查全市大型公共体育场馆及社会经营运动场馆22个，发现消防隐患8个，已经整改完成6个，2个消防通道堵塞预计3月底整改完成。 2.对全市22大型公共体育场馆及社会经营运动场馆建筑结构进行安全检查发现1家游泳馆顶部钢结构架存在安全隐患，已责令停业整改。发现一个由旧厂房改造的篮球馆存在建筑隐患，责令进行屋顶安全鉴定，并将鉴定结果交由市县两级住建部门，待住建部门进行针对性鉴定并采取安全措施。 | 2024年2月底/12月底 | 2月底完成建筑隐患排查工作，场馆消防检查每季度进行一次，每季度末填报开展情况
2 | 开展高危险性体育项目安全检查 行动 | 牵头：市体育局产业科 配合：各县（市）区体育 部门 | 1.做好全市高危险性体育项目（游泳、滑雪、滑冰、攀岩、漂流、蹦极、观光气球、高空杂技表演、跳伞、无动力固定滑翔翼飞行器、观光气球、热气球竞技）摸底、登记造册工作 2.进行高危体育项目资质检查工作。根据国家体育总局《经营高危险性体育项目许可管理办法》，对于相关体育设施不符合国家标准；职业资格人员、救助人员达不到规定数量；安全操作规程、突发事件应急预案、体育设施、设备、器材安全检查等安全保障制度和措施不符合要求的，禁止准入。 3.开展经营高危险性体育项目场所消防安全除患攻坚行动，对照消防“十一查”具体要求，仔细排查消防隐患。 4.每月选取辖区一定数量高危场所进行检查，到年底对全市高危场所进行两轮检查。 |  | 2024年3月底/12月底 | 3月底完成摸底登记造册工作、资质检查工作。消防常态化检查至少每季度进行一次，每季度末填报工作开展情况
3 | 开展体育类校外培训机构安全治理 行动 | 牵头：市体育局竞体科 配合：各县（市）区体育 部门 | 1.开展体育类校外培训机构消防安全除患攻坚行动，对照消防“十一查”具体要求，仔细排查消防隐患。 2.严格从业人员准入管理。各县（市）区体育部门做好校外培训机构核准证书审查工作，开展校外培训从业人员资质核查，在全国校外教育培训监管与服务综合平台上加快完善全体人员基本信息。按照《中华人民共和国未成年人保护法》《校外培训机构从业人员管理办法（试行）》要求，查询人员是否有违法犯罪记录，并对发现不合规从业人员依法予以清退；对培训机构未履行全员查询义务，或对发现问题未依法依规处理的，要对相关培训机构及工作人员予以追责。 |  | 2024年4月底/12月底 | 4月底前完成从业人员资质管理任务。消防常态化检查至少每季度进行一次，每季度末填报工作进展情况
4 | 开展经营性健身场所安全治理行动 | 牵头：市体育局群体科 配合：各县（市）区体育 部门 | 1.开展健身场所消防安全除患攻坚行动，对照消防“十一查”具体要求，仔细排查消防隐患。 2.严格资质审查。检查各健身场所是否具备营业执照，重点检查是否具备消防许可证、消防验收意见书。对于缺乏营业资质、未消防验收的健身场所，立即联合辖区市场监管部门、消防部门开展联合执法，坚决取缔资质不全健身场所，确保健身场所人身安全。 3.督促健全安全责任制度。检查督促各健身场所健全完善主要负责人到一线员工的全员安全生产责任制，明确各个健身器械安全责任人，重点检查各项健身器械日常维护记录台账，防范健身器械超期服役。 |  | 2024年5月底/12月底 | 5月底完成资质审查工作，全年对各辖区健身房进行两轮消防安全检查，每季度末填报一次工作开展情况
5 | 开展体育赛事安全检查行动 | 牵头：市体育局群体科、竞体科 配合：各县（市）区体育 部门 | 1.建立健全赛事活动安全管理工作机制。认真贯彻落实《安全生产法》、国家体育总局《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准》（2023版）、《体育赛事活动管理办法》、公安部《大型群众性活动安全管理条例》、《宁夏自治区公安机关大型群众性活动治安管理办法》《银川市大型活动安全许可审批规定》等一系列法律法规和标准规范，提高对体育赛事与大型群众体育活动安全和突发事件的管理水平和应急处置能力 2.强化赛事重大事故隐患判定标准。市、各县（市）区体育行政部门要深刻汲取甘肃白银景泰山地马拉松百公里越野赛公共安全责任事故教训，认真执行国家体育总局制定的《体育领域重大事故隐患判定标准》，对照体育赛事活动筹办举办可能出现的重大事故隐患，在赛事审批、举办过程中强化隐患判定，坚决杜绝不符合资质的赛事运营公司承办各类体育赛事。 3.按照“谁主办谁负责，谁审批谁负责”的原则，各部门对自己举办的以及审批同意社会力量举办的赛事活动进行安全检查。 |  | 2024年6月底/12月底 | 6月底前完成赛事活动监管标准化建设；全年凡举办体育类赛事、活动则填报此项任务
6 | 开展全民安全素质提升行动 | 牵头：市体育局办公室 配合：各县（市）区体育 部门 | 加强全民安全生产宣传教育。持续开展安全生产月、119消防宣传月、安全宣传咨询日等活动，实施全民安全生产教育行动计划，把安全知识纳入国民教育体系，广泛宣传安全生产、防灾减灾救灾、应急避险自救知识。深入推进安全宣传“十四进”，全面提高全社会安全意识。深入开展安全生产法治宣传教育，在市、县（区）主流媒体设置安全生产专题栏目，定期讲解安全生产知识、介绍安全生产典型经验做法、曝光存在的突出问题，制作播放安全警示宣传片。 |  | 2024年6月底/12月底 | 在安全生产月、消防宣传月等特定月份开展
7 | 开展体育场所人员教育培训行动 | 牵头：市体育局办公室 配合：各县（市）区体育 部门 | 1.组织开展体育场所主要负责人教育培训。开展覆盖“九类场所”主要负责人的安全生产集中培训，采取以案说法等多种形式强化安全生产责任意识。将安全生产培训情况纳入安全生产执法检查必查内容，督促主要负责人带头知法、懂法、守法、用法，履行安全生产法规定的各项职责。 2.组织开展重点领域人员安全技能培训。严格高危险性体育运动项目、特种作业安全员安全生产知识和管理能力培训、考核。针对滑雪、滑冰、游泳、攀岩、漂流、蹦极、高空杂技表演等高危险性体育项目，督导经营场所科学制定培训计划，明确培训内容、培训人员、培训学时等要素，并建立健全安全培训责任制度、管理制度、考核制度等，形成长效机制，提高从业人员标准意识、危险意识，严格按照各高危险性体育项目要求开展各项活动。针对体育领域存在的锅炉、电梯等特种设备提升维护人员检测能力，做到定期维护、检查。针对电气焊作业、动火作业、有限空间作业培训等相关作业条件，达不到资格条件的严禁作业。督促各体育场馆严格电气焊作业等特种作业人员管理，建立《特种作业人员档案》，严格遵守消防安全、生产安全等操作规程。 |  | 2024年6月底 | 安全生产月进行安排
8 | 开展在建体育项目安全检查行动 | 牵头：市体育局产业科 配合：各县（市）区体育 部门 | 1.健全项目建设安全责任制度。监督建设、施工单位建立健全安全生产责任制，制定安全文明施工管理办法、特种设备使用管理办法、安全操作规程、安全培训教育等安全生产管理制度，按管理人员职责进行分工，责任到人。对发生安全生产事故的项目建设、施工、监理单位进行严肃处理。 2.严格资质审查。施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查，并得到认可。一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容，分别通过企业、施工项目的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗。特种作业人员、除经企业的安全审查，还需按规定参加安全操作考核;取得监察部核发的《安全操作合格证》，坚持“持证上岗”。施工现场出现特种作业无证操作现象时，施工项目必须承担管理责任。 |  | 2024年7月底/11月底 | 7月底完成已经开工建设项目安全责任制度建设任务、资质审查任务。11月底完成全年常态化安全巡查任务
9 | 开展体育运动训练安全检查行动 | 牵头：市体育运动学校 配合：各县（市）区体育 部门 | 1.保障运动枪弹安全。严格遵守《中华人民共和国枪支管理法》，在训练、比赛中严格执行“射击规则”的安全条款，规范枪弹操作程序；定期对射击枪弹库的防盗门、防盗窗、监控设施、报警装置等进行检查，加强与公安部门的沟通，做到监控联网、动态管理；切实增强管理人员、教练员责任意识，加强运动员安全意识教育，认真组织学习有关法律、规章制度及射击规则条款，对运动枪支管理人员及持枪人员进行要求，加强枪弹使用安全，对违反安全操作程序的行为及时制止并做严肃处理。 2.保障运动员宿舍日常安全。制定运动队宿舍安全管理制度，明确宿管员安全保卫任务。做好日常巡查工作，每晚按时进行查房，并做好值班记录。不定期对寝室进行安全、消防、卫生大检查和评比活动，切实提升队员安全防范意识。 3.保障运动队餐饮安全。严格执行《反兴奋剂规则》，禁止运动员餐饮中出现《规则》中禁用物质，加强从业人员管理，确保持证上岗，工作中执行“三戴一洁”制度；加强食品卫生管理，定期检查库存，及时处理过期和变质的食品及原料，杜绝食品卫生安全事件的发生；定期做好保温、冷藏、冷冻和消毒设施等相关设施设备的清洗、维护、校验工作，确保运转正常。合理安排运动饮食，保障运动员舌尖上的食品安全。 |  | 2024年8月底 | 每季度安排一次检查，季度末填报工作开展情况
10 | 开展健身路径安全检查行动 | 牵头：市体育局群体科 配合：各县（市）区体育 部门 | 1.加大执法力度。按照《中华人民共和国体育法》（2022年修订）第一百一十四条：“违反本法规定，侵占、破坏公共体育场地设施的，由县级以上地方人民政府体育行政部门会同有关部门予以制止，责令改正，并可处实际损失五倍以下的罚款”。各县区体育部门在各辖区开展违法占用体育场地、健身路径执法行动，依法责令侵占场地、设施当事人（组织）恢复体育场地、健身路径原本功能。 2.全面排查隐患。市、县（市）区体育部门按照“谁安装谁管理、谁使用谁管理”的原则对辖区公共健身路径设施进行摸排巡查，及时检修受损坏健身设施，确保健身场地安全、器材稳固，更好地服务居民，提升使用率，为全民健身提供基础设施保障。 |  | 2024年9月底/12月底 | 9月底前完成违规占用体育用地、设施执法任务；全年坚持开展健身设施隐患排查任务，每季度填报工作开展情况
11 | 开展兴奋剂“零容忍”升级管理行动 | 牵头：市体育局竞体科 配合：各县（市）区体育 部门 | 1.强化责任落实。按照“谁管理、谁负责，谁办赛、谁负责，谁训练、谁负责，谁组队、谁负责，谁招考、谁负责”的原则，由市县两级体育行政部门主管本地区反兴奋剂工作，各体育社会组织、运动员管理单位在各自职责范围内负责开展反兴奋剂工作，推动构建“拿干净金牌”的反兴奋剂长效治理体系。 2.强化宣传教育。高度重视和加强反兴奋剂宣传，加强对所属运动队反兴奋剂宣传教育和管理，提高相关人员反兴奋剂意识和能力。通过全面推进反兴奋剂教育，构建有效的反兴奋剂教育预防体系。 3.强化日常管理。重点做好运动员“三品”管理（食品、药品、营养品）。加强训练单位食堂食品安全，确保配送的肉食、蔬菜、粮油等来源干净卫生、可追溯；运动员就医，由其教练员负责指导选择《兴奋剂目录》之外的合规药品。 4.强化责任追究。发生兴奋剂违规，根据调查结果依纪依规追究运动员管理单位领导人员和负有责任的主管人员的责任。涉嫌犯罪的，移交监察机关或者司法机关，依法追究刑事责任。 |  | 2024年10月底
12 | 开展体育经营场所自查自改督导 行动 | 牵头：市体育局办公室 配合：各县（市）区体育 部门 | 1.加强重大事故隐患标准体系宣传贯彻。各单位要对国家体育总局制定的《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版），组织监管执法人员全面学习，熟练掌握体育行业重大事故隐患判定标准，深入各体育场所组织宣讲，并通过主流媒体、新媒体解读等方式宣传贯彻，确保体育部门执法监管人员和体育场所安全管理人员对照判定标准查得出、查得准重大事故隐患。 2.畅通安全生产举报渠道。推动落实《关于进一步加强安全生产举报工作的指导意见》，健全完善覆盖各类体育场所、体育赛事、体育活动的安全生产举报渠道和奖励机制，发挥安全生产“吹哨人”作用。各单位要督促辖区各类体育场所在信息公示栏中公示各县（市）区体育部门安全生产受理举报电话，对于查明的重大事故隐患给予举报人一定金额奖励。 3.健全体育场所风险隐患自查自改常态化机制。督促“九类场所”主要负责人每季度要召开1次安全生产风险综合研判会议，深入分析研判本机构、场所当前阶段可能存在的重大安全风险，并带队至少开展1次事故隐患排查，对于滑雪、滑冰、潜水、攀岩、漂流、蹦极、高空杂技表演等高危险性体育项目，各滑雪场、游泳馆、旅游景区负责人应每个月带队开展1次事故隐患排查。 |  | 2024年11月底
13 | 开展科技安全支撑 行动 | 牵头：市体育局办公室 配合：各县（市）区体育 部门 | 推动体育场馆安全监测预警系统建设。加快推动体育场馆安全生产监管模式向事前预防数字化转型，在全市大型公共体育场馆安装覆盖各个区域和通道的闭路电视；安装火灾报警系统、喷淋系统和烟雾探测器并连接消防部门报警系统，提高火灾防范能力；安装安全门禁系统，对观众和参与者进行有效身份识别和管理，并接入公安全国联网系统，及时识别存在安全风险人员。建设综合安防监控平台，实现对各个安防实施的集中监控和管理；配备职能巡更系统及移动警务终端，提高场馆巡查的效率和准确性。 |  | 2024年12月底
14 | 开展本质安全标准化创建 行动 | 牵头：市体育局办公室 配合：各县（市）区体育 部门 | 树立标准化创建典型。根据《中华人民共和国安全生产法》，第二章《生产经营单位的安全生产保障》以及国家体育总局发布《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准》（2023版）相关标准，积极引导、推动公共体育场馆创建安全生产标准化管理体系。市级层面在2024年底前，将银川体育馆、湖滨体育馆打造为安全生产标准化典型，各县（市）区根据条件确定创建典型数量。 |  | 2024年12月底