## Sheet1
附件4：
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年）
项目名称 |  | 银川市科技咨询服务中心工作经费
主管部门 |  | 银川市科协 |  |  | 实施单位 |  | 银川市科技咨询服务中心
自评得分 |  |  | 93.5 |  |  | 财政审核评分 |  | 92
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 10 |  | 10 |  | 10 | 8.85 | 88.5%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 1.新成立企业科协1,园区科协1家；2.实施企业科技沙龙项目6个；3.举办企业一线创新工程师培训班1期，参训企业不少于20家，参培人数不少于40人，产生企业创新研究成果不少于20项；4.制作、购买科普宣传资料（宣传品）不少于1000份。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 新成立苏银产业园园区科协1家,天通银厦新材料有限公司科协、半亩良人智慧农业（宁夏）有限公司科协、银川特种轴承有限公司科协企业科协3家，超额完成2家；组织举办了银川隆基硅材料有限公司“大直径单晶硅CZ制备的热场模拟与适应智能调控交流项目”等企业科技沙龙6场；制作购买指甲刀套装1000个，不锈钢餐具套装1379个，便携药盒1000个，上面印制了银川科普公众号二维码和科普宣传标语，用于日常科普宣传活动的发放。因疫情原因，原计划8月7日—11日举办的为期5天的“银川市企业一线创新工程师培训班”没能如举办
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
项目 决策(10 分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 项目目标填报规范、完整、清晰明确 | 3.5 | 因疫情原因企业对一线人员外出参加培训支持力度减小，线下活动因人员不能聚集不能举办，所以一线工程师为期5天的封闭培训课程没能按期开展.
| 项目立项 | 相关性 | 2 | － | 银科咨发（2021）1号 银川市科技咨询服务中心2021年重点工作计划 | 2
|  | 可行性 | 2 | － | 银科咨发（2021）1号 银川市科技咨询服务中心2021年重点工作计划 | 2
|  | 适当性 | 2 | － | 制定资金测算方案、制定资金测算标准 | 2
项目 管理(25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 9 | 因疫情原因企业对一线人员外出参加培训支持力度减小，线下活动因人员不能聚集不能举办，所以一线工程师为期5天的封闭培训课程没能按期开展.
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 财务制度健全、执行制度严格、会计核算规范 | 7
| 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 开展绩效监控，进行纠偏 | 2
|  | 管理制度有效性 | 6 | － | 建立健全项目管理制度，严格执行相关管理制度 | 6
项目 产出 (30 分) | 数量指标 （10分） | 新建企业（园区）科协数量 | 2 | ≥2家 | 4 | 2
|  | 举办一线创新工程师培训班 | 1 | ≥1期 |  |  | 2021年在几次疫情的影响下很多常规性工作遇到了阻力，企业因疫情原因对一线人员外出参加培训支持力度减小，线下活动因人员不能聚集不能举办，所以一线工程师为期5天的封闭培训课程没能按期开展.随后组织我市17家企业的20个创新课题，参加了区上举办的2天的线上培训和2个半天的线下培训，参培140人次。通过培训，我市4家企业的6个创新实践课题在全区创新方法大赛中取得优异成绩并代表宁夏参加国赛，在国赛中荣获三等奖2项、优胜奖4项。
|  | 参训人员数量 | 1 | ≥40人
|  | 参训企业数量 | 1 | ≥20家
|  | 企业创新研究成果数量 | 1 | ≥20项
|  | 实施企业科技沙龙项目 | 2 | ≥6个 | 6 | 2
|  | 制作、购买科普宣传资料（宣传品）数量 | 2 | ≥1000份 | 3379 | 2
| 质量指标（5分） | 培训考核合格率 | 1 | ≥95% | ≥95% | 1
|  | 科技项目验收合格率 | 2 | ≥95% | ≥95% | 2
|  | 制作购买宣传资料（宣传品）质量合格率 | 2 | ≥95% | ≥95% | 2
| 时效指标（5分） | 项目计划按期完成率 | 2 | 100% | 95% | 1.5 | 因疫情原因企业对一线人员外出参加培训支持力度减小，线下活动因人员不能聚集不能举办，所以一线工程师为期5天的封闭培训课程没能按期开展.
|  | 经费支付及时率 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3
| 成本指标 （10分） | 企业科协成立补助经费预算成本 | 2 | ≤1.5万元 | 2.5万元 | 2 | 预算资金列支1.5万元，另从2021年度一线工程师培训经费中列支1万元。
|  | 一线创新工程师培训经费预算成本 | 2 | ≤2.5万元 | 0.35万元 | 1.5 | 其中培训用经费列支0.35万元，另有1万元经费列支用于企业科协组织建设项目
|  | 企业科技沙龙补助经费预算成本 | 4 | ≤4.8万元 | 4.8万元 | 4
|  | 制作、购买科普宣传资（宣传品）预算成本 | 2 | ≤1.2万元 | 1.2万元 | 2
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标
| 社会效益 指标 | 企业科技工作者创新能力 | 12 | 有所提高 | 有所提高 | 12
生态效益 指标
| 可持续 影响指标 | 企业科协服务能力提升 | 13 | 长期 | 长期 | 13
| 服务对象 满意度 指标 （10分） | 企业科技工作者对培训满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
合计 | [5 empty] | 93.5
|  | 项目评价人：马蓉娟 | [5 empty] | 财政审核人：董书瑜