## 项目支出绩效自评表
附件3：
银川市本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年）
项目名称 |  | “服务企业科技创新，增强企业科协活力”项目
主管部门 |  | 银川市科协 |  |  | 实施单位 |  | 银川市科技咨询服务中心
自评得分 | [5 empty] | 财政审核评分
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  | 7.76 |  | 7.76 |  |  | 7.76 | 100%
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 通过实施“服务企业科技创新，增强企业科协活力”项目，提高企业科技工作者创新能力，激发企业科协活力，不断提升企业科协服务能力。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 | 在兴庆区数字经济产业园、宁夏东部热电股份有限公司等新建3家企业（园区）科协；组织举办“ESG家禽养殖业可持续发展论坛”等科技沙龙2场；建设共享集团、中关村等3家企业科协组织示范点；举办2022年一线创新工程师认证培训班(银川专场）和2022年银川市创新方法精深培训班（长庆油田第三采油厂专场），15家企业25个创新小组的55名一线科技工作者参加，20个创新课题得到解决方案；组织13家企业的29个创新课题参加创新工程师二级认证答辩。
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施
项目 决策(10 分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 项目目标具有完整性 | 4
| 项目立项 | 相关性 | 2 | － | 项目立项具有相关性 | 2
|  | 可行性 | 2 | － | 项目立项具有可行性 | 2
|  | 适当性 | 2 | － | 项目立项具有适当性 | 2
项目 管理(25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 项目预算执行率100% | 10
| 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 财务管理制度具有有效性 | 7
| 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 绩效监控具有有效性 | 2
|  | 管理制度有效性 | 6 | － | 管理制度具有有效性 | 6
项目产出 (30 分) | 数量指标 （10分） | 新建企业（园区）科协数量 | 2 | ≥3家 | 3家 | 2
|  | 开展企业科技沙龙数量 | 2 | ≥2项 | 2项 | 2
|  | 企业科协组织示范点建设数量 | 2 | ≥3家 | 3家 | 2
|  | 举办一线创新工程师培训版 | 1 | ≥1期 | 2期 | 1
|  | 参训人员数量 | 2 | ≥30人 | 55人 | 2
|  | 参训企业数量 | 1 | ≥15家 | 15家 | 1
| 质量指标 （5分） | 培训考核合格率 | 2 | ≥95% | 100% | 2
|  | 科技项目验收合格率 | 3 | ≥95% | 100% | 3
| 时效指标 （5分） | 项目计划按期完成率 | 3 | 100% | 100% | 2 | 受疫情影响,个别科技沙龙项目没能按照任务书规定时间节点完成。在今后的项目规划设置中，优化实施方式，考虑线上线下相结合的方式进行，确保科学合理。
|  | 经费支付及时率 | 2 | ≥95% | 100% | 2
| 成本指标 （10分） | 企业（园区）科协成立补助经费预算成本 | 3 | ≤2万元 | 2万元 | 3
|  | 企业科技沙龙补助经费预算成本 | 2 | ≤2万元 | 2万元 | 2
|  | 企业科协组织示范点建设补助经费预算成本 | 3 | ≤3万元 | 3万元 | 3
|  | 一线创新工程师培训经费预算成本 | 2 | ≤0.76万元 | 0.76万元 | 2
项目效益 (35分) | 经济效益 指标
| 社会效益 指标（15分） | 指标1：企业科技工作者创新能力 | 10 | 有所提高 |  | 14 | 受疫情影响，企业科协各项活动开展受限，服务企业和科技工作者没有达到预期。在今年的工作中，通过实施企业科协能力提升项目，加强对企业科协的指导，进一步提高企业科协服务能力。
生态效益 指标
| 可持续 影响指标（10分） | 指标1：企业科协服务能力提升 | 5 | 长期 |  | 10
| 服务对象 满意度指标 （10分） | 指标1：企业科技工作者对培训满意度 | 10 | ≥95% |  | 10
合计 | [5 empty] | 98
|  | 项目评价人：马蓉娟 | [5 empty] | 财政审核人：王晓燕

## 单位名称 (hidden)
单位名称 | 评价方式 | 报送内容 | 项目性质
中国共产党银川市委员会办公室 | 自评价 | 自评表 | 部门预算项目
银川市委组织部 | 第三方评价 | 评价报告 | 追加预算项目
中国共产党银川市委员会宣传部 | 财政组织评价
中国共产党银川市委员会统一战线工作部
中共银川市委政法委员会
中国共产党银川市委员会政策研究室
中国共产党银川市直属机关工作委员会
中国共产党银川市纪律检查委员会
银川市人民代表大会常务委员会办公室
银川市人民政府办公室
银川市人民政府驻上海联络处
银川市人民政府驻深圳办事处
银川市人民政府驻北京联络处
银川市发展和改革委员会
银川市工业和信息化局
银川市科学技术局
银川市生产力促进中心
银川市住房和城乡建设局
银川市物业服务中心
银川市建设工程质量监督站
银川市建筑行业管理处
银川市建设工程招标投标管理中心
银川市房屋产权交易管理中心
银川市住房制度改革领导小组办公室
银川市住房保障中心
中国共产党银川市委员会机构编制委员会办公室
银川市财政局
银川市会计核算中心
银川市公共资源交易中心
银川市人力资源和社会保障局
银川市劳动就业培训中心
银川市就业与创业服务局
银川市社会保险事业管理局
银川市人事考试培训中心
银川市园林管理局
银川市唐徕公园
银川市中山公园
银川市西夏公园
银川市园林规划设计院
银川市宁园管理所
银川市绿化一处
银川市绿化二处
银川市绿化养护管理站
银川市海宝公园
银川市森林公园
银川市览山公园
银川市林业（园林）有害生物检疫检验站
银川市公安局森林分局
银川市民族事务委员会
银川市海宝塔寺管理所
银川市伊斯兰教协会
银川市审计局
银川市民政局
银川市殡仪馆
银川市殡葬管理所
银川市救助管理站
银川市回民殡仪馆
银川市福利彩票发行中心
银川市榆树沟汉民公墓管理所
银川市统计局
银川市交通运输局
银川市城市客运管理中心
银川市公路管理处
银川市公路路政稽查支队
银川市商务局
银川国际会议展览中心
银川市农牧局
银川市农业技术推广服务中心
银川市畜牧技术推广服务中心
银川市水产技术推广服务中心
银川市农产品质量检测中心
银川市农业综合执法支队
银川市水务局
银川市节约用水办公室
银川市银西防洪管理所
银川市河道管理所
银川市桑园沟管理所
银川市黄洋滩防洪管理所
银川市文化旅游广电局
银川市艺术研究室
银川市文化艺术馆
银川市图书馆
银川市文物管理处
银川美术馆
银川市文化市场综合执法队
银川文化艺术中心
银川市教育局
银川阅海小学
北方民族大学附属中学
银川市第七幼儿园
宁夏幼儿师范高等专科学校
银川市师资培训中心
银川市教育科学研究所
银川市实验中学
银川市第二中学
银川市第六中学
银川市第九中学
银川职业技术学院
银川唐徕回民中学
银川市第一幼儿园
银川市实验小学
银川市特殊教育中心
银川高级中学
银川市第二十五中学
银川市第二十四中学
银川市永泰小学
银川滨河新区景城第一小学
银川滨河新区景城第一中学
银川市阅海第三小学
银川市阅海第四小学
银川市卫生和计划生育委员会
银川市疾病预防控制中心
银川市妇幼保健院
银川市中医医院
银川市第一人民医院
银川市第二人民医院
银川市第三人民医院
银川市口腔医院
银川市卫生监督所
银川市计划生育指导服务中心
银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心
银川市紧急救援中心
银川市投资促进局
银川市档案馆
银川市人民政府研究室
银川市生态环境局
银川市环境监察支队
银川市环境监测站
银川市公安局
银川市公安局金凤区公安分局
银川市公安局交通警察支队
银川市公安局兴庆区分局
银川市公安局特警支队
宁夏银川市经济技术开发区公安局
银川市公安局西夏区分局
银川市公安局公共交通治安分局
银川市强制隔离戒毒所
银川市看守所
银川市公安局宁东公安分局
宁夏银川市拘留所
银川市公安局滨河新区分局
银川市司法局
银川仲裁委员会办公室
中国人民政治协商会议银川市委员会办公室
银川市科学技术协会
银川市科技咨询服务中心
银川市总工会
银川市职工文化活动中心
银川市妇女联合会
银川市妇女儿童活动中心
银川市文学艺术界联合会
银川市工商业联合会
中国共产主义青年团银川市委员会
银川市青少年宫
银川市信访督办局
银川市综合执法监督局
银川综合保税区管理委员会
银川市金融工作局
银川市审批服务管理局
银川市市场监督管理局
银川市体育局
银川市体育运动场地管理所
银川市体育运动学校
银川市体育中心
中国共产党银川市委员会人才工作局
银川人才工作服务中心
银川市人才交流服务中心
银川市委党史研究室
中国共产党银川市委员会老干部局
银川市老干部活动中心
银川老年大学服务处
中国共产党银川市委员会党校
银川市地震局
银川西夏陵区管理处
银川市残疾人联合会
银川住房公积金管理中心
银川市红十字会
银川市土地储备局
银川市贺兰山岩画管理处
银川市葡萄酒产业发展服务中心
银川市人民政府国有资产监督管理委员会
银川市应急管理局
银川市自然资源局
银川市勘察测绘院
银川市城建档案馆
银川市规划编制研究中心
银川市城市规划展示馆
银川市国土资源信息中心
银川市不动产登记事务中心
银川市土地整理中心
银川市矿产资源管理所
银川市林业（园林）技术推广站
银川市建设用地服务中心
银川市湿地管理办公室
银川市贺兰山滚钟口管理所
银川市工程项目代理建设局
银川市机关事务管理局
银川市新闻传媒集团
银川市供销合作社联合社
银川市智慧城市管理指挥中心
银川市人民政府外事办公室
银川市人民防空办公室
银川市民防指挥信息保障中心
银川市网络信息化局
银川市大数据产业发展服务中心
银川市医疗保障局
银川市退役军人事务局
银川市军队离退休干部休养所
银川市军事供应站
银川市烈士陵园管理所
银川市双拥工作领导小组办公室
中国共产党银川市委员会网络安全和信息化委员会办公室
银川市粮食和物资储备局
银川市扶贫开发办公室
宁夏苏银产业园管理委员会
银川市市政管理局
银川市环境卫生管理处
银川市生活垃圾处理费征缴所
银川市市政工程管理处
银川市路灯管理处
银川市燃气管理办公室
银川市城市用水管理处
银川市地方志编纂委员会办公室